安徽科技学院2010年行政工作要点任务分解表

| 序号 | 项 目 | 主 任 任 务 |  | 责任领导 |  | 责任单位 | 协作单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学校发展规划 及建设方案 | 编制“十二五”学校事业发展规划 |  | 刘 宁 |  | 办公室 | 各单位、各部门 | 11月底 |
|  |  | 编制“十二五”学科专业建设规划 |  | 刘朝臣 刘 正 |  | 教务处 | 科研处，各教学单位 | 11月底 |
|  |  | 编制“十二五”师资队伍建设规划 |  | 刘 宁 |  | 人事处 | 教务处，各教学单位 | 11月底 |
|  |  | 制订“十二五”重点学科建设规划 |  | 刘 正 |  | 科研处 | 教务处，各教学单位 | 11月底 |
|  |  | 制订“十二五”科技创新平台建设规划 |  | 刘 正 |  | 科研处 | 相关单位和部门 | 11月底 |
|  |  | 制订“十二五”硕士学位授权单位建设规划；制订“十二五”硕士点建设规划 |  | 刘 正 |  | 硕创办 | 相关单位和部门 | 11月底 |
|  |  | 制订专业硕士研究生教育综合改革方案 |  | 刘 正 |  | 硕创办 | 相关单位和部门 | 2月底 |
|  |  | 制订2010-2012年专业硕士研究生教育发展规划 |  | 刘 正 |  | 硕创办 | 相关单位和部门 | 2月底 |
|  |  | 制订省级示范应用型本科院校建设任务书、建设方案 |  | 刘朝臣 |  | 教务处 | 相关单位和部门 | 1月底 |
| 2 | 应用型 人才培养 |  | 出台并实施《关于加强高水平应用型大学建设的实施意见》 | 刘朝臣 |  | 教务处 | 各单位、各部门 | 2月底 |
|  |  |  | 研究制订应用型创新创业人才培养的质量标准及评价体系 | 刘朝臣 刘 正 |  | 教务处 科研处 | 相关单位和部门 | 11月底 |
|  |  |  | 修订2010级本科专业人才培养方案 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各教学单位 | 8月底 |
|  |  |  | 推进人才培养模式改革，重点推进5个重点建设专业教学模式和实践教学模式改革 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各教学单位 | 6月底 |
|  |  |  | 建立健全校企合作指导委员会 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 科研处，各教学单位 | 6月底 |
| 3 | 教学建设 与管理改革 |  | 加强专业结构调整，申报3-5个应用型本科专业 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 招就处，各教学单位 | 9月底 |
|  |  |  | 加强新设专业内涵建设和传统专业内涵改造，遴选3个省级示范建设专业和专业群，选择3-5个专业，开展专业教学质量评估 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 组织申报国家级、省级质量工程建设项目，争取在国家级项目上有较大突破。加强省、校级质量工程项目建设和管理，开展质量工程项目建设成果展示活动 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 组织开展高水平应用型大学建设系列研讨活动，筹备召开教学工作会议 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各单位、各部门 | 6月底 |
| 4 | 科技工作 |  | 出台《关于加强科技自主创新的实施意见》 |  | 刘 正 | 科研处 | 相关单位和部门 | 6月底 |
|  |  |  | 修订科研管理和奖励办法；改革教育厅优秀青年教师基金项目管理办法 |  | 刘 正 | 科研处 | 人事处 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 加大高层次项目、成果申报力度，争取获批1-3项国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部项目 |  | 刘 正 | 科研处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 积极开展产学研对接活动，主动融入合芜蚌自主创新改革试验区建设，力争推出一批有价值、有影响的科技成果 |  | 刘 正 | 科研处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 筹备召开全校科技创新和学科建设工作会议 |  | 刘 正 | 科研处 | 有关部门，各教学单位 | 6月底 |
| 5 | 学科建设和硕士点创建工作 |  | 积极申报省级重点学科。遴选10个左右校级重点学科、重点建设学科、重点培育学科加强建设 |  | 刘 正 | 科研处 | 有关教学单位 | 8月底 |
|  |  |  | 建设好现有的4个省级科技创新平台和学科团队，争取获批2-4个省级重点实验室和工程技术研究中心 |  | 刘 正 | 科研处 | 有关教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 加强硕士学位授权单位建设和硕士点建设；积极开展专业硕士研究生教育试点单位的申报和迎检工作 |  | 刘 正 | 硕创办 | 教务处、科研处 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 积极推进专业硕士学位研究生的招生工作 |  | 刘 正 | 硕创办 | 科研处、教务处 招就处 | 6月底 |
| 6 | 师资队伍建设 |  | 加大高层次人才的引进、培养和稳定力度，力争引进10名以上博士，晋升5-10名教授、10-20名副教授 |  | 刘 宁 | 人事处 | 教务处，各教学单位 | 10月底 |
|  |  |  | 制订加强青年教师培养的具体措施；严格执行专业教师“两进、一培、一参与”制度和青年教师“三员”锻炼制度 |  | 刘 宁 | 人事处 | 教务处，各教学单位 | 6月底 |
|  |  |  | 研究制订教师到企业挂职锻炼、参加职业技能培训和资格认证的配套制度与鼓励措施 |  | 刘 宁 | 人事处 | 教务处，各教学单位 | 6月底 |
| 7 | 实验室和 教学基地建设 |  | 整合优化图书馆藏资源，积极推进电子阅览室建设 |  | 刘朝臣 | 图书馆 | 后勤管理处、资产办 | 8月底 |
|  |  |  | 制订2010年实验室建设规划，加大实验室特别是新设专业实验室的建设力度 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 推进实验教学资源优化整合和体制创新，加大企业行业在我校共建冠名实验室工作力度 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 有关教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 加快奥地利政府贷款项目实施步伐 |  | 刘朝臣 | 财务处 | 有关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 增加校外实践教学基地数量，加大投入，规范管理 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 理顺种植科技园、食品科技园管理体制；选址新建养殖科技园 |  | 刘 正 | 教学基地管理中心 | 教务处 有关教学单位 | 12月底 |
| 8 | 德育和学生 管理工作 |  | 推进“移动课堂”建设，发挥思想政治理论课的主渠道作用 |  | 蒋德勤 | 社科部 | 教务处、宣传部 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 广泛开展社会主义核心价值体系学习教育活动 |  | 蒋德勤 | 学生处 | 宣传部、团委 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 坚持以严格管理推进学风建设，积极完善学风建设考核评价机制；强化学风考风督查 |  | 蒋德勤 | 学生处 | 教务处、团委 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 认真落实国家奖助学金制度和助学贷款政策，关心解决贫困学生的实际困难 |  | 蒋德勤 | 学生处 | 团委，各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 改善心理咨询中心硬件条件，加强大学生心理健康教育 |  | 蒋德勤 | 学生处 | 团委，各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 开展内容丰富、形式多样的校园文化活动，推进高雅艺术进校园 |  | 蒋德勤 | 团 委 | 学生处、宣传部 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 积极组织开展体育竞赛，开展“阳光体育”运动 |  | 刘朝臣 | 体育教学部 | 相关单位和部门 | 12月底 |
| 9 | 大学生创新创业能力培养 |  | 建立健全大学生创新能力培养的制度和机制 |  | 刘 正 | 科研处 | 团委、学生处 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 设立专项基金，鼓励和支持大学生参加各级各类科技竞赛 |  | 刘 正 | 科研处 | 团委、学生处 各教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 推进省级创业人才培养模式创新试验区研究；加强校内大学生创业园建设；创建大学生创业“专家教授服务团” |  | 蒋德勤 | 团委 | 学生处、科研处 相关单位和部门 | 全 年 |
|  |  |  | 筹备举办大学生创业论坛 |  | 蒋德勤 | 团委 | 学生处、科研处 相关单位和部门 | 全 年 |
| 10 | 招生与就业 工作 |  | 科学编制招生计划，加强招生宣传，不断提高生源质量和新生报到率 |  | 蒋德勤 | 招就处 | 相关单位和部门 | 8月底 |
|  |  |  | 积极开拓毕业生就业市场，切实做好“双困生”就业帮扶，多层次、多渠道开展就业招聘活动 |  | 蒋德勤 | 招就处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 建立健全毕业生信息反馈制度，做好毕业生质量的跟踪调查与分析工作 |  | 蒋德勤 | 招就处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
| 11 | 后勤保障 与服务 |  | 完成风雨操场和田径运动场工程建设 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 相关单位和部门 | 8月底 |
|  |  |  | 推进西区道路、管网及绿化美化工程，全面建成西校区；加强校园环境综合整治，争创省级园林式、花园式单位 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 积极推进新一轮教职工集资建房工作 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 财务处、工会 离退休工作处 | 12月底 |
|  |  |  | 调整校医院用房，改善教职工活动中心设施条件 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 后勤服务总公司 有关单位和部门 | 3月底 |
|  |  |  | 积极推进教职工医疗保险制度改革 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 人事处、财务处、工会 后勤服务总公司 | 12月底 |
|  |  |  | 修订后勤社会化改革方案，建立和谐后勤保障体系 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 财务处、人事处、监审处 后勤服务总公司 | 12月底 |
|  |  |  | 妥善进行畜牧科技园资产处置和拆迁工作 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 相关单位和部门 | 3月底 |
| 12 | 内部管理改革 |  | 深化内部分配制度改革，完善竞争和激励机制 |  | 刘 宁 | 人事处 | 各单位、各部门 | 12月底 |
|  |  |  | 改革完善单位和教职工年度考核办法，强化考核结果的使用 |  | 刘 宁 | 人事处 | 各单位、各部门 | 6月底 |
|  |  |  | 多渠道争取资金，扩大经费来源 |  | 刘 宁 | 财务处 | 各有关部门 | 12月底 |
|  |  |  | 细化预算编制，强化预算约束，严格审批程序，加大教学、科研投入 |  | 刘 宁 | 财务处 | 各单位、各部门 | 12月底 |
|  |  |  | 加强收入组织和欠款收缴工作 |  | 刘 宁 | 财务处 | 各单位、各部门 | 12月底 |
|  |  |  | 全面推行电子政务，提高管理效能，降低办公成本 |  | 刘 宁 | 办公室 | 各单位、各部门 | 6月底 |
|  |  |  | 强化公务招待、水电、车辆、会议及编外用工管理，建立节约型校园建设的长效机制 |  | 蒋晓铭 | 节约型校园 建设办公室 | 各单位、各部门 | 12月底 |
|  |  |  | 加强基建项目调研论证，严格控制项目变更；规范办公用房使用，建立办公设施集中采购制度 |  | 韦文联 | 后勤管理处 | 各单位、各部门 | 12月底 |
| 13 | 廉政和效能 建设 |  | 建立健全基建、设备招标采购制度；基建、设备、零星修缮工程必审和签字报批制度；协议合同审查报批制度；科研经费使用审计制度等 |  | 韦文联 蒋晓铭 | 后勤管理处 监审处 | 各单位、各部门 | 6月底 |
|  |  |  | 认真落实廉政建设责任制，组织开展机关效能建设专项活动 |  | 蒋晓铭 | 纪 委 监审处 | 办公室、组织部、人事处、工会等 | 6月底 |
|  |  |  | 建立和完善重大事项定期通报制度、教学工作例会制度、学生工作例会制度和后勤保障座谈会、学生信息员座谈会制度等 |  | 刘 宁 | 办公室 | 相关单位和部门 | 6月底 |
| 14 | 对外合作与 交流 |  | 加强与蚌埠、滁州等地市的合作，围绕地方支柱产业培养社会急需人才 |  | 刘朝臣 | 教务处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 加强与农业、玻璃、电子、汽车等行业企业的联系，组织教学科研人员帮助企业解决技术难题，利用企业资源解决师资实训等问题 |  | 刘朝臣 刘 正 | 教务处 科研处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 加强与安徽农业大学、安徽工业大学以及蚌埠地区高校的交流与合作，提升学科建设水平和专业教学质量 |  | 刘 正 刘朝臣 | 科研处 教务处 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 积极申报教育部和省教育厅培训计划，精心做好全国职教师资培训班、“一村一名大学生”培养工程及后续培训项目 |  | 刘朝臣 | 继续教育学院 | 相关单位和部门 | 12月底 |
|  |  |  | 积极推进与美国布里奇波特大学、渥斯特州立大学的联合办学项目，加强与德国、韩国，台湾地区等高校的合作与交流，支持学科带头人参加国际学术交流和出国学习培训 |  | 刘 宁 | 外事办 | 教务处、学生处 人事处、相关教学单位 | 12月底 |
|  |  |  | 积极筹备60周年校庆 |  | 刘 宁 | 校庆办 | 各单位、各部门 | 10月底 |
| 15 | 安全稳定工作 |  | 建立健全应急预警机制及相关制度 |  | 蒋德勤 韦文联 | 保卫处 办公室 | 有关单位 | 6月底 |