安徽科技学院科研管理工作流程

目  录

一、科研计划管理工作流程

1、各级各类厅（委、办、局）科技计划项目管理

2、各级自然科学基金项目管理

3、各级人文社科类项目管理

4、高层次学术会议管理

5、科技成果鉴定

6、科技奖励申报程序

7、科研成果奖励及科研工作量考核管理

8、纵向项目经费管理流程

二、科技合作与开发工作流程

1、科技成果洽谈会

2、对外科技合作交流

3、横向合同签订

4、横向科研经费划拨

5、横向科研经费结算

三、重点学科、研究机构与专利工作流程

1、校级重点学科管理

2、校科学研究机构（研究所、中心、联合研究机构等）管理

3、省级以上科研机构（研究所、研究中心等）申报管理

4、专利（发明）管理

科研计划管理工作流程

1、各级各类科研计划项目管理

科研计划项目申报

科研处下达申报通知（科研人员获知申报信息）

返回课题组修改

科研处形式审查

申请人按要求填写申请书

所在学院审查、分管领导签字

（限项申报项目的推荐、排序）

校学术委员会确定申报项目

校长审批

报送项目主管部门

科研计划项目管理

主管部门下达立项通知

项目负责人按计划合同组织项目实施

项目负责人提交年度进展报告或结题报告

报送项目立项部门

建立经费本、划拨科研经费

通知学院（部）分管领导

项目负责人签订计划项目合同

科研处将项目信息入库、建卡

学院分管领导、学校（科研处）签字审查意见

2、自然科学基金项目

国家基金、省基金项目

申  报

科研处转达申报通知

申请者按要求网上填写申请书，上报所在学院 （新会员需注册）

学院审查，分管领导签字，统一上报科研处

署协议书，按协议书要求开展项目研究。

科研处形式审查，返回申请者修改，正式上报

署协议书，按协议书要求开展项目研究。

科研处确定申报项目

分管校长审批

报送项目主管部门

管  理

科研处转达立项通知

项目负责人签署项目协议书

建立经费本，项目负责人按协议书要求开展项目研究

项目负责人根据具体通知提交年度进展报告或结题报告

署协议书，按协议书要求开展项目研究。

分院分管领导、学校（科研处）审查签署意见

报送项目主管部门

3、各级人文社科类项目

申 报

科研处下（转）达申报通知

申请者按要求填写申请书，上报所在学院

学院审查，分管领导签字，统一上报科研处

署协议书，按协议书要求开展项目研究。

科研处确定申报项目（需修改的返回申请者修改）

署协议书，按协议书要求开展项目研究。

分管校长审批

报送项目主管部门

管 理

科研处下（转）达立项通知

项目负责人签署项目协议书

建立经费本，项目负责人按协议书要求开展项目研究

项目负责人根据具体通知提交进展报告或结题报告

署协议书，按协议书要求开展项目研究。

学院分管领导、学校（科研处）签署审查意见

报送项目主管部门

注：项目包括国家社会科学基金项目、教育部人文社科研究项目、省哲学社会科学规划课题、省社科重大招标课题以及其他各类人文社科类项目。

4、高层次学术会议管理

承办高层次学术会议和学术交流的单位提前2周递交：

《安徽科技学院科研学术会议登记表》及相关材料

学院分管领导审核同意上报

科研处初审确认

分管校长审批

递交会议纪要、学术论文集、会议通讯录、讲座纪要等材料科研处备案

发放资助经费

5、科技成果鉴定

填写《科技成果鉴定申请书》

（附全套提交鉴定的技术资料）

学院分管领导审核、签署意见

函审鉴定

科研处初审盖章

技术资料建档（档案室盖章）

上级主管部门审核盖章

组织鉴定单位审批

领取《鉴定许可证》

填写《科技成果鉴定证书》

会议鉴定

检测鉴定

鉴定委员会形成鉴定意见

鉴定许可证、鉴定证书（8－15份）

报送组织鉴定单位审核盖章

鉴定材料归档

说明：

鉴定材料按不同成果特点而定，一般需包括：计划任务书、技术研究总结、试制工作总结、检验报告、产品标准及标准编制说明、标准化审查报告、查新报告、实施条件、应用情况、技术经济分析和环境影响评价、已发表一年以上的主要论著等。

6、科技奖励申报程序

申报人按要求填写申报书/推荐书

全部报奖人签字同意签字

学院分管领导初审同意并签字

科研处审核汇总，推荐报奖等级

网上公布、异议期

分管校长审批

说明：

报送上级主管部门参加评奖

- 报奖成果必须安徽科技学院为第一完成单位。

- 若我校作为协作或参加单位参与报奖，由成果第一完成单位负责报奖，经科研处审核盖章

后报出。

3、报奖人应按要求备齐全套技术资料和效益证明。

7、科研成果奖励及工作量考核申报

科研处制定统一格式通知二级学院及部门

教职工填报申请表（报送原件及复印件）

二级学院科研秘书汇总、统计

二级学院分管领导审核、签字、盖章

科研处审核汇总全校数据

分管校长审批

报学院领导审核、送计财处

8、纵向项目经费管理流程

上级项目管理部门下达项目经费文件

科研处寄出发票

计财处通知科研处到款金额

科研处建立经费本，核定配套经费，通知计财处

将款项划入项目负责人项目经费账户

项目负责人管理使用经费

经费报销由项目负责人签字、科研处审核

（配套经费使用须经分管校长审核）

计财处审核报销

科技合作与开发工作流程

1、科技成果洽谈会

各地政府及有关部门邀请参加洽谈会的通知

（企业技术需求及难题）

科研处

企业技术需求及难题上网并通知有关分院

项目对接或组织教师前期考察企业

组队赴地方参会

设展位与企业洽谈

赴企业考察、进一步洽谈           签订正式合同

签定合作意向协议

会后意向项目的跟踪

2、对外科技合作交流

科技合作信息、企业技术需求

地方科技局、企业

科研处

学校科研情况、最新科技成果

考察企业

参观实验室

企业与分院、教师对口洽谈

增进相互了解、建立联系渠道         达成合作意向

事后意向项目的跟踪

3、横向合同签订

双方起草合同文本、填写《合同审批表》

所在分院分管领导或研究机构负责人审核签字

科研处审核

学校法人签字盖章

（开具发票的合同，委托方必须先盖章）

合同附本存档

备注：

1、合同至少四份：科研处一份：科研处、分院、课题组、委托方各一份。

2、标准的合同文本可在科研处主页下载。

4、横向科研经费划拨

计财处根据合同出具发票（凭证的一联交科研处备案）

计财处确认经费到账，通知科研处到款金额

科研处审核（合同、经费）

科研处通知项目负责办理建经费本手续

科研处开出到个人经费本的划拨经费通知

计财处办理经费入经费本手续

5、横向科研经费结算

合同项目完成（委托方已开具完成证明）

填写《横向项目结算表》（科研经费本备查）

科研处审核签字

财务处办理经费结算手续

结算结果报分院备案

重点学科、研究机构与专利工作流程

1、校级重点学科建设

学科

填写安徽科技学院校级重点学科建设申请表》

学院（部）领导审核同意

分院审核

科研处审核

科研处组织专家评审

填写《安徽科技学院校级重点学科建设评审表》

校长办公会议讨论通过，学校发文成立

2、申报校科学研究机构（研究所、中心、联合研究机构）

学科

填写《安徽科技学院科学研究机构申请表》

分院领导审核同意

分院审核

科研处审核

科研处组织专家评审

校长办公会议讨论通过，学校发文成立

3、申报省级以上科研机构（研究所、研究中心等）

发布上级主管部门申报信息

组织具备条件的单位填写申请书

分院领导审核同意签字

科研处审核、分管校长同意

校学术委员会或校长办公会议通过

校长审批

报送上级主管部门

4、专利（发明）管理

申请人提交申请

学校对授权专利（发明）

进行资助

技术交底书

申请人提出资助申请

获得专利（发明）证书

代理人撰写

申请文件

办理登记手续、交费

申请人交纳申请费

国家专利局受理

专利（发明）申请

授予专利权