安徽科技学院中西部高校基础能力建设

工程项目申报书

根据《国家发改委、教育部关于印发中西部高校基础能力建设工程实施方案的通知》（发改社会〔2012〕1132号）要求，从学校实际和我省经济、社会发展的需要出发，在调研与科学论证的基础上，编制《安徽科技学院中西部高校基础能力建设工程项目申报书》。

- 一、建设基础

安徽科技学院始建于1950年，1965年开始举办本科教育，现已发展成为以农科、工科为主，多学科协调发展的地方性本科院校。现有本科专业54个、在校生15430余名，专任教师700余人（其中正教授68人、副教授180人，博士83人、硕士395人），国家级、省级优秀教师和省级学科拔尖人才、中青年学科带头人等68人。建有玉米育种国家级科技创新平台和家禽疫病防控监测安徽省重点实验室、玉米育种安徽省工程技术研究中心等8个省级科技创新平台，拥有机电工程实训中心、食品工程实训中心等4个省级示范实验实训中心。在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等方面居于全省同类院校领先水平。2008年，在教育部本科教学工作水平评估中获“优秀”等次；2009年，获批为省级示范应用型本科院校，并获“安徽省产学研合作优秀奖”；2010年，被安徽省委、省政府授予“全省人才工作先进单位”称号，被评为“安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位”、“安徽省普通高校大学生创新创业教育示范校”；2011年，我校先后被教育部批准为农业推广硕士专业学位研究生培养单位和国家第二批“卓越工程师教育培养计划”项目学校。今年我校又先后获批玉米试验站国家级科技创新平台和“全国毕业生就业50所典型经验高校”称号，并成为安徽现代农业职业教育集团理事长单位。

- （一）项目建设的必要性

1、有利于更好地服务区域经济和社会发展。2012年中央1号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》将农业科技摆上更加突出的战略位置。安徽作为中部农业大省，农业在安徽国民经济发展中起着举足轻重的作用。但目前安徽农业科技含量不高、农业经营效益较差、农业科技贡献率较低，其主要原因是高层次农业人才的严重匮乏。我校作为以培养高层次农科类人才为优势，办学历史较长的地方性本科院校，在学科建设、人才培养和社会服务方面具有显著区域特色优势。尤其是学校坐落在江淮之间，位于皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区等重点战略工程区域，通过中西部高校基础能力建设工程项目的实施，可以充分发挥学校的人才优势和科研优势，更好地为区域经济建设和社会发展服务，并可以改善以我校为代表的一批地方高校办学条件，提高教育教学质量，提升办学水平和服务经济社会发展能力。

2、有利于发挥我校在全省示范应用型本科高校中的引领示范作用。安徽省委、省政府《关于建设高等教育强省的若干意见》明确提出，要重点建设5所示范应用型本科高校，使其达到国内同类院校先进水平。我校作为本科办学历史较为悠久的省级示范本科高校，担负着引领和示范的重要使命。目前学校正在认真总结应用型人才培养的办学实践，制定并实施应用型人才培养模式改革方案，积极加强师资队伍、实验实习条件、创新创业基地建设，提升应用型人才培养支撑体系的保障能力。因此，通过中西部高校基础能力建设工程项目的实施，必将进一步推进我校示范校建设进度和建设质量，更好地发挥引领作用。

3、有利于进一步彰显办学特色和优势。我校长期立足培养高级应用型人才，不断探索，大胆创新，形成了坚持“三个面向”（面向“三农”、面向中等职教、面向基层），培养“四能”人才（能下去、能留住、能用上、能干好）的鲜明办学特色，胡锦涛、曾庆红等党和国家领导人，对我校立足应用型人才培养的办学定位和在创新创业人才培养方面取得的显著成绩，给予充分肯定。省委教育工委、省教育厅《关于支持皖北和沿淮部分市县教育发展的实施意见》也明确提出：支持安徽科技学院特色学科和专业建设。因此，通过中西部高校基础能力建设工程项目的实施，加大投入、加强管理、深化改革，使我校的学科专业结构进一步优化，学科专业水平进一步提升，有利于我校科学定位，突出重点，强化优势和特色。

4、有利于进一步改善基本办学条件。近年来我校办学成绩显著，但由于历史和现实的诸多因素，学校在发展中也面临着很多的困难和问题，经费不足是制约内涵提升的巨大压力。基础教学实验室、专业教学实验室、综合实验训练中心，图书馆等基础办学条件和信息化建设、建设教学实验用房和配置等资源条件，满足不了学校改革和发展需要。因此，通过中西部高校基础能力建设工程项目的实施，可以解决我校在改善办学条件方面的资金压力，加强薄弱环节建设，固本强基，全面提升办学质量和水平，为建设高水平应用型大学、促进学校事业又好又快发展创造新的动力。

- （二）项目建设的可行性

1、学科优势特色突出，在应用型人才培养领域影响较大。在学科专业建设上，围绕安徽作为农业大省的社会发展需求，紧密对接地方产业结构特点，不断调整学科专业结构和科技、人才服务面向，积淀了较为突出的农科优势，主干学科直接服务农业行业领域。在现有54个本科专业中，农科和涉农专业超过20个，其中包括国家级特色专业2个、省级重点学科3个、省级特色专业和教改示范专业6个。有国家级科技创新平台1个，省级科技创新平台7个。农科专业领域实力较强，尤其玉米育种、饲草、有机肥研究以及家禽疫病防控监测等领域优势突出，在省内外具有较大影响。同时学校长期坚持应用型人才培养办学定位，在应用型创新创业人才培养方面坚持不懈地进行探索和实践，形成了鲜明的办学特色，作为全省示范应用型本科高校建设工程的领头雁，在全省应用型人才培养领域具有广泛的影响。

2、办学质量和效益突出，社会广泛认可。近年来，我校在学科专业建设、教学建设与改革、应用型创新创业人才培养、科技创新与产学研合作等方面取得了显著成绩，获得了社会的广泛认可。2002年、2008年两次均以优异成绩顺利通过教育部本科教学工作水平评估；2009年，以优异成绩获批为省级示范应用型本科高校。应用型创新创业人才培养特色鲜明，各类人才尤其是农科类人才培养质量受到社会的充分肯定。据统计，全省基层农业管理部门和农业推广部门科技工作人员约40%来自我校，全省职业高中的专业课教师约20%来自我校；大学生创业教育和创业实践在全社会引起强烈反响和广泛关注，其中苗娟等一批创业大学生受到胡锦涛等党和国家领导人的高度关注和赞许，并高度赞许“安徽科技学院出人才”。与此同时，我校紧密围绕学科专业优势，积极融入皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合改革试验区等重大战略，对接地方经济社会发展，广泛开展校企、校地、校所合作，产生了显著的经济和社会效益。据安徽省创新办统计，我校近三年自主创新成果呈快速增长势头，总数已达238个（件），综合排名位居全省高校第10位。

3、本科教育教学改革和师资队伍建设成效显著。近年来，学校紧紧抓住育人这个根本，围绕经济社会发展对人才的多样化需求，努力推进应用型人才培养体系改革，实施了“2+2”、“3+1”、“订单式”“多证书”等多元化人才培养模式，完善了“加强创新创业教育、培养创新创业能力、推动创新创业实践”三位一体的人才培养体系，人才培养质量不断提高。先后获批国家级“质量工程”项目2项、省级“质量工程”项目70项，其中“应用人才培养体系改革与实践”等2项教学成果获省级教学成果奖一等奖；作物遗传育种等3个教学团队获省级教学团队称号；“面向基层农科创业型人才培养创新试验区”、“农学类应用型创新创业人才培养模式创新试验区”获批为省级人才培养模式创新试验区；“动物医学专业应用型人才培养模式的创新研究与实践”等8项教研课题获省级重点课题立项。近年来，毕业生就业率始终保持在94%以上，2010年、2011年连续两年被评为全省高校毕业生就业工作标兵单位，并获批“全国毕业生就业工作50所典型经验重点宣传高校”。

在师资队伍建设方面，学校大力推进人才强校战略，通过一系列超常规举措，营造了栓心留人的良好环境，吸引和稳定了一大批优秀人才。2007年以来，引进硕士学位以上教师287人，其中博士46人。培养硕士、博士157人。引进和培养高级职称人员126人，入选省级拔尖人才、学科带头人培养对象和优秀中青年骨干教师16人、省级115创新团队1个，教学团队3个、教学名师2人，全省优秀教师3人。学校人才引进、稳定、培养和使用工作成绩突出，特别是在艰苦的条件下，能够打造出一支素养过硬、业务突出、作风扎实、团结稳定的教师和管理队伍，其做法和经验得到了省委、省政府的充分肯定，2010年荣获“全省人才工作先进单位”称号。

4、办学规模和校园面积相对稳定，债务负担基本消除。目前在校生规模为15400人，校区面积为1160亩。十二五期间，我校在校生规模维持在16000－18000人，校区面积基本维持在现有水平，学校将把主要精力放在转变发展方式、提升内涵，改善办学条件，提高教学质量上来。在债务负担方面，我校在高校扩招过程中形成的债务负担相对较轻，特别是在2011年和2012年省提标化债资金的大力支持下，到2012年6月底，我校债务为1831.9万元。预计到2012年年底，我校将消除全部债务。

5、遴选急需建设项目，确保建设实效。按照国家发改委、教育部关于“强基础、重能力、提质量”的总体要求和“填平补齐”的基本原则，坚持科学论证，把我校本科教学实践中发展最急需、条件最薄弱等方面的项目纳入建设范围,并将项目建设与学校基本条件改善、优势特色发挥、服务地方经济建设有机地结合起来。通过项目建设，实现强化基础办学能力，提升办学质量，提高应用型人才培养水平的核心目的。

- 二、总体建设方案

- （一）指导思想

全面贯彻落实党的教育方针，以提高人才培养质量为根本，以实施中西部高校基础能力建设工程为重大机遇，以加强本科教学基本办学条件建设，提高师资队伍水平，强化实践性教学，创新人才培养模式，构建应用型人才培养机制为重点，统筹力量，改革创新，全面提升办学水平和质量，彰显应用型人才培养特色和优势，进一步提高为我省特别是皖北地区经济和社会发展服务能力，在省示范应用型本科高校建设中发挥引领和示范作用，推进安徽高等教育事业的科学发展。

- （二）建设目标

1、总体目标。通过精心实施、创新管理，进一步扩大中西部高校基础能力建设工程建设效应，全面系统地改善基础教学实验条件、图书资料和信息化条件，提升服务应用型创新人才培养的保障能力和水平；进一步推进学科专业结构优化，提高特色优势学科专业建设水平；强化教师队伍、实验实践教学队伍建设，着力提高创新意识、教学能力、科研能力和师德师风素养，更好地适应人才培养的需要；深化应用型人才培养模式改革、教学改革，强化实践教学，提高人才培养质量，提升学生学习、实践、就业和创新创业能力。加快省示范应用型本科高校、卓越工程师、卓越农艺师项目建设步伐，强化学校办学特色建设，增强为我省经济和社会发展服务能力。

2、具体目标。（待补齐，建议不列，已经在各项目中）

- （三）建设项目与资金预算

根据《国家发改委、教育部关于印发中西部高校基础能力建设工程实施方案的通知》（发改社会〔2012〕1132号）要求，从学校实际出发，我校将主要实施七个建设项目：教学实验用房建设、实验实训条件建设、实验教学团队建设、教师队伍建设、教育教学改革、图书资源建设和信息资源建设。资金总预算为      万元，其中：申请中央财政资金万元，地方财政资金      万元，学校自筹     万元。建设资金总预算见表一，分年度、分项目资金预算见表二。

表一、建设资金总预算

单位：万元

| 建设项目名称 | 资 金 总需求 | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申请中央财政 专项资金 | 争取地方财政 配套资金 | 学校自筹 资金 |
| 教学实验用房建设 |  |  |  |  |
| 实验实训条件建设 |  |  |  |  |
| 实验教学团队建设 |  |  |  |  |
| 教师队伍建设 |  |  |  |  |
| 教育教学改革 |  |  |  |  |
| 图书资源建设 |  |  |  |  |
| 校园信息化建设 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表二、建设资金分年度、分项目资金明细表

单位：万元

| 年 度 | 建设项目名称 | 资 金 总需求 | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 专项资金 | 争取地方财政 配套资金 | 学校自筹 资金 |
| 2012年 | 教学实验用房建设 |  |  |  |  |
|  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  |
|  | 实验教学团队建设 |  |  |  |  |
|  | 教师队伍建设 |  |  |  |  |
|  | 教育教学改革 |  |  |  |  |
|  | 图书资源建设 |  |  |  |  |
|  | 校园信息化建设 |  |  |  |  |
| 2013年 | 教学实验用房建设 |  |  |  |  |
|  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  |
|  | 实验教学团队建设 |  |  |  |  |
|  | 教师队伍建设 |  |  |  |  |
|  | 教育教学改革 |  |  |  |  |
|  | 图书资源建设 |  |  |  |  |
|  | 校园信息化建设 |  |  |  |  |
| 2014年 | 教学实验用房建设 |  |  |  |  |
|  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  |
|  | 实验教学团队建设 |  |  |  |  |
|  | 教师队伍建设 |  |  |  |  |
|  | 教育教学改革 |  |  |  |  |
| 2014年 | 图书资源建设 |  |  |  |  |
|  | 校园信息化建设 |  |  |  |  |
| 2015年 | 教学实验用房建设 |  |  |  |  |
|  | 实验实训条件建设 |  |  |  |  |
|  | 实验教学团队建设 |  |  |  |  |
|  | 教师队伍建设 |  |  |  |  |
|  | 教育教学改革 |  |  |  |  |
|  | 图书资源建设 |  |  |  |  |
|  | 校园信息化建设 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

- 三、分项建设方案

- （一）教学实验用房建设方案

- 1、建设现状与需求

“十一五”期间新建教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、运动场和学生食堂、学生公寓、教工宿舍等教学生活用房12万多平方米，累计校舍建筑总面积38.1万平方米（其中公用设施建筑面积28.2万平方米，建筑单体54个），办学条件逐步改善。

学校重视教学楼、实验楼等教学实验设施建设，合理布局，综合利用，有效发挥了教学实验用房在基础教学、专业教学和综合实训中的作用。但现有教学实验用房结构、存量还不能完全匹配办学规模和学科专业发展要求，基础设施保障能力还需进一步增强。教学实验用房基本情况见下表。

教学实验用房基本情况表

| 序号 | 建筑名称 |  | 建筑面积（㎡） |  | 层数 | 结构 | 竣工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 学知楼（东校区第一教学楼） | 8000 | 41850 | 6 | 框架 | 1990年8月 |
| 2 |  | 求知楼（东校区原第二教学楼） | 12960 |  | 6 | 框架 | 2002年6月 |
| 3 |  | 新知楼（西校区教学楼） | 20890 |  | 5 | 框架 | 2007年8月 |
| 4 | 实 验 楼 | 笃行楼（东校区第一实验楼） | 7680 | 58610 | 6 | 框架 | 2001年8月 |
| 5 |  | 力行楼（东校区第二实验楼） | 8888 |  | 6 | 框架 | 2004年9月 |
| 6 |  | 动科院实验楼（东校区） | 2080 |  | 3 | 砖混 | 200年6月 |
| 7 |  | 动科院动物保健中心(东校区） | 2476 |  | 4 | 框架、砖混 | 2001年8月 |
| 8 |  | 躬行楼（西校区实验楼） | 30852 |  | 5 | 框架 | 2008年4月 |
| 9 |  | 工学院工程实训中心 | 6074 |  | 4 | 框架 | 2008年4月 |
| 10 |  | 动科院SPF实验室 | 560 |  | 2 | 框架 | 2007年4月 |
| 11 | 附属实训设施 | 食品加工园等 | 6480 | 6480 |  |  |  |

根据安徽省高等教育发展规划及学校“十二五”规划，2015年全校全日制在校生将达到16000人。根据《普通高等学校建筑规划面积指标》，实验楼规划建筑面积指标为7.17㎡/生，按16000在校生规模，需实验楼建筑面积为114720㎡，但目前校区拥有的实验用房总建筑面积仅为65090㎡，尚缺49630㎡。即使按现有学生规模15410人计算，也存在较大差距，需规划建设实验实训楼，以有效缓解现有实验用房不足的紧张状况，确保实验实训教学活动的顺利开展和人才培养质量。

- 2、建设目标与计划

按照现代化、精品化、生态化、人性化的目标要求，突出选址注重环境整体协调、建筑标准兼顾前瞻性和经济适应性、使用功能体现满足需要和配套互补的建设原则，以实验实训楼建设为重点，以“十二五”为建设期，提升教学实验用房面积标准，改善实验实训条件。

- 3、建设内容与措施

- （1）主要建设内容。新建1栋实验实训楼，总建筑面积21000㎡。在功能布局上，以公共实验平台为主，强化基础实验条件，兼顾特色专业的综合实训实习。

- （2）建设措施。成立以校领导为组长，后勤管理处、教务处、财务处、监察审计处等为成员单位的项目领导组，全面负责项目组织和工程实施。

严格按照基本建设程序，完善各项审批手续，依法进行招标投标工作，择优确定勘察、设计、监理、施工单位。

指派专业技术人员担任驻工地代表，负责日常管理工作，配合其他相关部门对项目建设加大监管力度，严把设计、施工的质量，控制好工程的造价和进度，确保项目按期竣工交付。

- 4、资金预算与进度安排

- （1）资金预算

项目总投资约4368万元，具体见投资估算表和资金使用计划表。

表一、项目投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 数量 | 单位 | 单位 造价 | 合价 (万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 21000 | ㎡ | 1784 | 3746 |  |
| 1 | 土建工程 | 21000 | ㎡ | 1525 | 3203 |  |
| 2 | 安装工程 | 21000 | ㎡ | 200 | 420 |  |
| 3 | 室外总体 | 21000 | ㎡ | 59 | 124 |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 414 |  |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 48 |  |
| 2 | 可研、环评等前期咨询费 |  |  |  | 20 |  |
| 3 | 勘察费 | 3746 | 万元 | 0.35% | 13 |  |
| 4 | 设计费 |  |  |  | 126 |  |
| 5 | 施工图审图费 | 3746 | 万元 | 0.08% | 3 |  |
| 6 | 竣工图编制费 | 126 | 万元 | 8% | 10 |  |
| 7 | 工程监理费 |  |  |  | 94 |  |
| 8 | 全过程造价咨询费 |  |  |  | 31 |  |
| 9 | 招标代理费 |  |  |  | 19 |  |
| 10 | 建设场地准备费 | 3746 | 万元 | 0.3% | 11 |  |
| 11 | 人防易地建设费 | 21000 | ㎡ | 18 | 38 |  |
| 三 | 预备费 | 4160 | 万元 | 5% | 208 | （一+二）*5％ |
| 四 | 总计 | 21000 | ㎡ | 2080 | 4368 | （一+二+三） |

表二、资金使用计划表

| 年份 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资比例 | 5% | 35% | 40% | 20% | 100% |
| 投资金额 | 218 | 1529 | 1747 | 874 | 4368 |

- （2）进度安排

项目建设期限为2013年6月—2015年8月。项目于2012年9月开始前期工作，预计于2013年7月开工建设，2015年7月竣工，建设周期约为36个月。项目具体进度安排计划如下：

根据现行的建设程序，按照立项——设计——施工——交付使用的建设周期，具体实施进度安排如下：

①前期手续办理：2012年9月—2013年6月；

②土建安装施工阶段：2013年7月－2014年9月

③室内装修施工阶段：2014年7月－2015年3月

④设备安装及调试阶段：2015年2月－2015年6月

⑤室外总体及配套施工阶段：2014年7月－2015年7月

⑥工程竣工： 2015年7月

- （二）实验实训条件建设方案

- 1、建设现状与需求

（1）建设现状。我校紧紧围绕学科专业发展需要，通过加大投入、加强管理、完善体制等一系列措施，及时调整实验室设置，不断改善实验实训条件，切实加强基础实验室（中心）和专业实验室建设。尤其在“十一五”期间，学校积极开展学科专业结构调整，在保留和强化农科特色和优势的基础上，加大区域经济发展急需的工学、管理学专业实验实训条件建设力度，优化实验室布局结构，根据学科或专业大类设置实验（实训）中心，搭建实验实训基础平台，提高了实践教学质量，有效地满足人才培养需要。我校“十二五”规划中又明确的提出了“加强实践教学体系建设，强化实践能力培养”，充分利用实验实训条件，强化实践育人的功能。

一是加强校内实践教学基地建设。我校现有35个实验室（中心）、实验实训基地，其中有13个基础实验教学中心、18个专业实验室、4个实验实训基地。实验实习场所面积达34000㎡，实验仪器设备1万多台（件），设备价值近8000万元。注重实验实践教师队伍建设，有专职实验技术人员140余人，高级专业技术职务51人，承担全校50多个专业实验教学任务和2000多项实验教学项目，实验开出率近96%，年实验总人时数近50万。三年来，新增教学仪器设备3800多万元、新建35个多媒体教室、9个专业实验室。工程训练中心、外语网络自主学习中心、食品工程实验实训中心和兽医临床诊疗实习实训中心获批为省级示范实验实训中心，机电工程开放实训中心获批为省级开放实训基地，家禽疫病防控检测省级重点实验室、玉米育种安徽省工程技术研究中心、安徽省精准施肥公共服务平台获批为省级科研平台。

二是大力发展校外实践教学基地。为贴近企业生产实际需要，拓展学生实践空间，我校加强与企业的合作，积极构建校外实践教学基地网络。学校现有安徽隆平高科种业公司等113个校外实习实训基地。此外，我校还主动参加合芜蚌自主创新综合配套改革试验区建设，与蚌埠市联合共建的生产力促进转化技术中心升格为安徽省生产力促进中心。以我校为技术依托单位，集教学实习、科技示范、大学生创业“三位一体”的小岗基地被科技部批准为“社会主义新农村建设示范村”，与千亿元硅产业园企业合作建立了一批实践教学基地。

（2）建设需求。由于经费来源渠道比较单一，瓶颈制约明显，学校实验实训设备设施的配套率和仪器装备水平一般，生均拥有实验室面积和仪器设备的台套相对数在下降，直接影响教学质量和学生专业实践能力培养，制约了学校服务社会和经济发展的能力。建设需求突击表现在以下几个方面。工学类的机械原理、机械设计、机械工程材料、电工电子等基础课程和农学类、医学类、理学类基础化学、基础生物等基础课程的基础教学实验室仪器设备落后、台套数严重不足；学生受益面大的生物、食品类专业实验室供给能力不足；地方经济建设急需的电子电气、玻璃工程、经济管理相关专业实验条件薄弱。

- 2、建设目标与计划

（1）建设目标。依据《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）、《教育部等部门关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1号）文件精神和《安徽科技学院“十二五”事业发展规划》提出的加强实践教学体系建设，强化实践能力培养的要求，不断强化实践育人环节，加强实验室、实习实训基地、实践教学平台建设。

通过项目的实施，加强基础教学实验室建设，构建高层次的实验平台，实行开放式实验教学，突出应用型人才培养模式，培养创新意识、创新能力和创新精神，全面提高学生综合素质，确保人才自身的可持续发展。

通过项目建设，提升专业教学实验室实践育人的能力，补充、整合、优化专业课程的实验条件，与现有的实验设备构成统一的有机整体。建立和完善中心各类管理规章制度，重点加强仪器设备、实验室环境和安全建设，提高实验教学及管理人员整体素质，发挥实验设备在人才培养中的支撑作用，配合学校正在进行的应用型人才培养教学改革，以突出实践育人特色和创新创业特色。

通过项目建设，依托现有校内和校外实习实训基地的建设成果，强化校内实验实训基地的建设，合理配置实验技术人员，加大实验实训仪器设备投入，加强制度建设，规范管理，大力推进学校与企业、学校与地方和学校与学校之间的深度融合，合作共建校外实验实训基地，整合各类实验实训教学资源，建设开放共享的在学生实验实训教学平台，支持在校在学生开展创新创业训练，提高大学生解决实际问题的实践能力和新创业能力。

（2）建设计划。①加强实验室和校内实习实训基地建设。积极利用项目资金支持，每年新增教学科研设备投入1000万元左右。加强基础实验教学条件建设，改善新设专业的专业教学实验室和实验实训条件，注重对现有实验设备的更新改造与功能开发，提高实验设备利用率和实验开出率，扩建或新建基础教学实验室9－11个、专业教学实验室11－13个。加强资源整合和共享，重点建设3-5个具有生产实践、科技推广和大学生创业功能的、跨学科专业的校内实验实训中心或科技园。加强应用型实验室建设，建立和完善分析测试中心、细胞分子生物学平台、机电工程训练中心和家禽疫病防控与监测省级重点实验室。

②加强校外实习实训基地建设。采取校地合作、校企共建等方式，共建3－4个工程技术研究中心。采取依托、联合、共享等方式，建设一批跨专业、多功能、先进稳定的综合性校外实习实训基地，做到应用型专业全覆盖，并逐步发展成为集学生实习与就业、教师教学与科研、科技开发与应用为一体的综合性产学研用基地。

③加大实践教学改革力度。改变单纯以课程设立实验室的现状，建立以能力培养为主线，分层次、多模块、相互衔接、科学系统的校内实验实训教学体系。实验实训内容与工程、社会应用实践密切联系，形成良性互动。建立新型的适应学生能力培养、鼓励探索的多元实验实训教学模式、考核方式、质量评价体系。

④深化实验管理体制改革。根据学科专业特点，整合分散建设、分散管理的实验实训教学资源，建立面向多学科、多专业的实验实训教学中心，实现优质资源共享。建立实验实训教学的科学评价机制，引导教师积极改革创新。建立实验实训教学开放运行的政策保障机制，完善实验实训教学质量保障体系。

- 3、建设内容与措施

（1）建设内容。基础教学实验室：力学实验室、机械设计实验室、电子电气实验中心、物电实验中心、基础生物实验中心、基础化学实验中心、基础医学实验室、动物医学实验室、遗传育种实验室、计算中心。

专业教学实验室：电气工程实验室、景观学实验室、车辆服务工程实验室、信息显示实验室、机械制造技术实验室、环境科学与工程实验室、文科综合实验室、生物工程实验、食品科学与工程实验室、烹饪工艺实验室、生物技术实验室、植物保护实验室。

综合实验实训中心：工程训练中心、食品工程实验实训中心、大学生网络自主学习中心、兽医临床诊疗实习实训中心、中药科技园（校内）；非金属材料加工实训中心、机电工程开放实训中心、种子工程实训中心、生物工程实训中心（校外）。

（2）建设措施。①深入贯彻实践育人的思想，深化实验实训教学内容改革。以示范应用型高校建设为抓手，不断更新教育观念，加强实验教学研究，改进教学方式和教学内容，创新教学管理制度，结合应用型人才培养要求，切实加强实验室建设和管理。②成立实验室建设与管理工作领导组，负责对全校实验室建设与管理重大问题进行研究、论证、评审和指导，在实验教学、实验建设、实验管理和改革等方面为学校决策提供依据，协调实验实训教学，全面加强实验室（教学基地、实验中心等）建设与管理。③充分调研，科学论证，精心组织实验室建设项目。实验室仪器购入以解决常规仪器为基本点, 以结合行业的需要解决关键仪器为支撑点, 以遵循选择技术先进、功能适用、经济合理、设备共享为原则，加强市场调研，科学制订实验室建设规划，合理配制实验仪器设备。④根据学科专业特点，整合分散建设、分散管理的实验实训教学资源，建立面向多学科、多专业的实验实训教学中心，实现优质资源共享；改变单纯以课程设立实验室的现象，建立以能力培养为主线，分层次、多模块、相互衔接、科学系统的校内实验实训教学体系。建立新型的适应学生能力培养、鼓励探索的多元实验实训教学模式、考核方式、质量评价体系。建立实验实训教学评价机制，引导教师积极改革创新，完善实验实训教学质量保障体系。

- 4、资金预算与进度安排

- （1）资金预算。实验实训条建设总资金为3840万元，其中中央财政资金2400万元，地方财政资金和学校自筹资金为1440万元。

实验实训条件建设资金预算及年度经费安排表

| 建设类别 | 建设内容（扩建或新建） |  | 资金预算（单位：万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 小计 |
|  | 总计 |  | 995 | 955 | 920 | 970 | 3840 |
| 基础教学实验室 | 力学实验室 |  | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 |
|  | 机械设计实验室 |  | 40 | 30 | 20 | 10 | 100 |
|  | 电子电气实验中心 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
|  | 物电实验中心 |  | 30 | 20 | 20 | 10 | 80 |
|  | 基础生物实验中心 |  | 50 | 40 | 30 | 30 | 150 |
|  | 基础化学实验中心 |  | 40 | 30 | 20 | 10 | 100 |
|  | 基础医学实验室 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
|  | 动物医学实验室 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
|  | 遗传育种实验室 |  | 40 | 40 | 20 | 20 | 120 |
|  | 计算中心 |  | 30 | 30 | 20 | 20 | 100 |
|  | 小计 |  | 350 | 300 | 210 | 180 | 1040 |
| 专业教学实验室 | 电气工程实验室 |  | 25 | 25 | 30 | 40 | 120 |
|  | 景观学实验室 |  | 10 | 10 | 30 | 30 | 80 |
|  | 车辆服务工程实验室 |  | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 |
|  | 信息显示实验室 |  | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
|  | 机械制造技术实验室 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|  | 环境科学与工程实验室 |  | 10 | 20 | 30 | 30 | 90 |
|  | 文科综合实验室 |  | 20 | 20 | 20 | 40 | 100 |
|  | 生物工程实验 |  | 10 | 20 | 20 | 30 | 80 |
|  | 食品科学与工程实验室 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 |
|  | 烹饪工艺实验室 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|  | 生物技术实验室 |  | 20 | 30 | 30 | 40 | 120 |
|  | 植物保护实验室 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
|  | 小计 |  | 195 | 235 | 300 | 370 | 1100 |
| 综合实验实训中心 | 校内 | 工程训练中心 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 |
|  |  | 食品工程实验实训中心 | 50 | 50 | 30 | 20 | 150 |
|  |  | 大学生网络自主学习中心 | 30 | 20 | 20 | 30 | 100 |
|  |  | 兽医临床诊疗实习实训中心 | 40 | 40 | 30 | 40 | 150 |
|  |  | 中药科技园 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
|  | 校外 | 非金属材料加工实训中心 | 50 | 40 | 50 | 60 | 200 |
|  |  | 机电工程开放实训中心 | 100 | 100 | 50 | 50 | 300 |
|  |  | 种子工程实训中心 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |
|  |  | 生物工程实训中心 | 60 | 50 | 50 | 40 | 200 |
|  | 小计 |  | 450 | 420 | 410 | 420 | 1700 |

- （2）建设进度。2012年5月—2012年12月：实验实训条件建设的启动、建设方案的设计与规划；建设基础教学实验室、专业教学实验室、实验实训中心最急需的部分；建立健全实验室建设与管理的规章制度；年度投入建设资金预计为995万元。

2013年1月—2013年12月：继续加强基础教学实验室建设，加大专业教学实验室的建设，全面启动实验实训中心的建设；年度投入建设资金预计为955万元。

2014年1月—2014年12月：基本完成基础教学实验室建设，加强专业教学实验室建设，加大实验实训中心建设；年投入建设资金预计为920万元。

2015年1月—2015年12月：完善基础教学实验室、专业教学实验室、实验实训中心建设；完善实验室、实训中心建设与管理的规章制度；年投入建设资金预计970万元。

- （三）实验教学团队建设方案

- 1、建设现状与需求

- （1）建设现状。①实验教师职称结构、学历结构优化，能力较强。学校经过多年来的培养、引进、外聘，形成了由不同专业、不同学科的理论教师、实验教师、实验技术人员、实验管理人员共919人组成的实验教师队伍。其中校内实验教师682人，实验技术人员82人、实验管理人员48人，企业聘用实验教师59人，科研院所聘用实验教师26人。实验教师队伍中，具有正高职称的85人，副高职称的261人，中级职称380人，初级职称193人。具有博士学位的123人，硕士学位的562人，本科学位的234人。具有“双能型”教师资格的300人，具有“双能型”教师等级的127人。省级教学名师3人，教坛新秀8人，校级教学名师8人，教坛新秀29人。入选省级拔尖人才、学科带头人培养对象和优秀中青年骨干教师16人。本着学缘结构合理、老中青结合、聚合效应强的原则，学校在54个本科专业中，成立了校内实验教学团队23个，校外实习实训教学团队42个。其中，饲草育种团队获批省级115创新团队。作物遗传育种等3个教学团队获省级教学团队称号。②实验教学团队注重实验教学改革，着重培养应用型、创新性人才。实验教学团队积极探索了“四结合”的实验教学改革内容，即实验教学与科研相结合，与现代技术相结合，与各种测试手段相结合，与地方经济建设相结合。使实验内容更具有综合性、实用性和时代气息。目前，学校开设实验项目3269个，其中综合性、设计性、创新性实验1020个，占总数的31.3％。实验项目年更新率达10％。实验教学团队还进行理实结合、教学做一体化、项目驱动、任务导向、工学交替、研究性学习等教学模式改革。通过实验教学内容和教学模式的改革，激发了学生学习的兴趣，提高了学生的实验基本技能、综合运用所学知识解决实际问题的能力，增强了创新、创业能力。③实验教学团队突出培养学生实践能力，实施应用型人才培养模式改革，同时也增强了服务地方经济能力。实验教学团队与168家企业和科研院所建立长期稳定的合作关系，广泛开展校企、校地、校所合作，在农学、动物科学、机电技术教育、食品工程等10个专业开展强化实践环节的“3+1”应用型人才培养模式改革，学生前3年完成所有在校学习任务，第7学期在校内实训基地实践或就业见习，同时完成教育教学实习和职业资格鉴定等，最后一个学期，根据择业的方向，选择到相应的产业、相应的技术岗位顶岗实习，完成职业素质和职业岗位能力的培养，成为高素质应用型专门人才。为了密切学校与地方合作培养学生的关系，实验教学团队与隆平种业等多家企业联合开办了12个特色冠名班。与滁州市联合举办“一村一名大学生”人才培养工程。与凤阳县政府签署“校地合作共建框架协议”，建立小岗村科研、实习、创业综合基地。实验教学团队紧贴现代产业需求，服务地方经济。每年派年轻教师到校外实训基地进行实践、调研或到企业挂职锻炼，实验教师还直接参加服务地方经济工作，5年来，22人被遴选为省级科技特派员，120人次接受省产业体系工程的培训任务，530人次参加指导地方生产活动。实验教学团队密切注意国际产业动态，学习、借鉴人才培养方式，开创了国际合作培养人才的新方式。3年来，共派出120名实验教师到美国、韩国和台湾地区进行学习、进修。2007-2011年，实验教学团队获批国家级“质量工程”项目2项、省级“质量工程”项目70项，其中“应用人才培养体系改革与实践”等2项教学成果获省级教学成果奖一等奖；作物遗传育种等3个教学团队获省级教学团队称号；“面向基层农科创业型人才培养创新试验区”、“农学类应用型创新创业人才培养模式创新试验区”获批为省级人才培养模式创新试验区；“动物医学专业应用型人才培养模式的创新研究与实践”等8项教研课题获省级重点课题立项。

- （2）建设需求。①社会经济的发展迫切需要高校实验教学实行团队作战。当今社会，知识经济的发展日新月异，大量新产业、新技术、新设备如雨后春笋，层出不穷，知识的更新是很快的。同时，学科、专业的交叉性越来越强，新出品、新技术往往需要跨学科、跨专业的人才聚合才能实现。实验教师作为知识、技术传播、创新的载体和实验教学的首要资源，对其进行优化配置，科学分工，形成团队，才能形成知识、技术传播和创新的聚合效应。在实验教学团队里，教师个体方面，表现为基础理论坚实宽厚，专业知识精深广博，同时掌握本学科领域的最新知识、最新研究成果和学术前沿状况；在团队整体方面，表现为既有理论型知识板块，又有应用型知识板块，还有综合型知识板块，形成多学科、多领域的知识体系相融，多层次、多种类知识序列互补的局面，有利于增强实验教学效果和深入的实验教学改革。②应用型人才培养模式和实验教学的改革是实验教学团队建设的动力。我校2009年获批“省级示范应用型本科院校”。当前、我校正在向建设高水平应用型本科大学的方向迈进，相应的人才培养模式从传统的“学术型”向“应用型”、“创新性”方向转化，“校企合作”、“国际合作”办学深入发展。应用型人才培养的瓶颈是实验教学，实验教学的改革势在必行，学校推行的“实验教学课程化”、“实验教学模块化”、“以研究项目带动实验教学”、“创新性、开放性实验教学”等实验教学改革正在落实中。这些都迫切需要加强实验教学团队建设，优化知识结构，提高知识、技术水平、拓宽国际视野、增强团队合作意识，以适应、引领人才培养模式和实验教学的改革。③专业研究生教育是实验教学团队建设的推力。我校2012年获批为“专业硕士培养试点单位”，目前，农学、动物科学、农业资源3个学科已招满15名研究生，开课在即。在可见的将来，研究生招收专业，招收人数会大幅增加。相较于原来的本科生教育，研究生教育对实验教学的内容、方法、手段和实验教师的水平有了更高的要求。相较于传统的学术性研究生的培养，专业研究生的培养更注重实践能力的培养。因此，办学层次的提升，需要整合实验教师资源、优化实验教师队伍，强化实验教学团队优势，尽快摸索出专业研究生培养的路子，积累研究生教育经验。④社会服务是实验教学团队实现社会价值，吸取能量的有效途径。实验教师通过直接参与项目、与企业开展科技研究与开发、派驻学术和管理骨干进驻地方企事业单位、政策、技术咨询等途径提供人才、智力、技术和信息，推动地方科技进步，促进高新技术产业发展，创新地方文化，推进地方文化产业的构建，实现其社会价值。在“教中学，做中学”的同时，拓展实验教师的视野，丰富了知识，找准学科发展的定位，提升实验教学团队的水平。

- 2、建设目标与计划

- （1）构建实验教学团队。依托实验室和实习基地，根据教师专业特长和研究方向，以系列课程或某一专业为建设平台，以一位学术造诣深、创新意识强的学术带头人为核心，以学缘结构优化，年龄和职称结构合理为标准，构建由实验教师、实验技术人员、管理人员（仪器设备管理及开发、对外服务、资产管理）为主体的实验教学团队。建立有效的团队合作机制，发挥团队聚合效应。

- （2）引进、培养、储备实验教学人员，培养教师的理论联系实际的能力，打造实验教学“双师团队”，提高实验教学水平。引进高学历、高水平实验教师和技术人员，采用企业挂职、参加国内外培训，以及通过社会服务项目、学校实训项目来提高实践技能；加强新开实验或引进新技术的上岗培训, 常规仪器设备的维护、维修培训等；加大聘请、培训、选拔实验教师骨干的力度,鼓励教师和技术人员到实验室工作,不断优化实验教师队伍, 提高整体素质。

- （3）鼓励实验教师进行教学研究和科学研究，并将科研成果运用在实践教学过程中，提高学生的学习效果。将科研成果引入课堂, 实施研究性的实验教学，将科研成果渗入实验教学，使学生获得直接知识, 培养反向思维和发现问题、提出问题、分析问题、解决问题的能力, 提高探索未知、新知识的能力, 发展个性。将一些有实验条件的科研成果开发、转化为实验内容, 创造性地进行专业实验, 使学生在实验过程中训练创造性思维，建立传授知识与探索研究相结合的新实验教学体系。

- （4）推行了以创新为核心的素质教育,进行实验教学改革

优化实验课程内容，合理安排基础性实验、增加综合性、设计性和创新性、开放性实验。实验教学内容安排实行模块化、层次化，教学管理模式实行分级全开放式，教学内容突出地方特色。促进教学研讨和教学经验交流，开发教学资源，集思广益，采用和编写高质量的实验实训教材。

- （5）加强实验教学信息化和实验室管理网络化建设，建设网络实训平台。组织课程实验教师和实验技术人员一起采集实验文本、图像、视频素材，开发网络实验教学课程，建设网络实训平台。采用网络实验教学管理系统，在网络环境下，对实验申请、学生考勤、实验预习、实验报告以及实验成绩考核、设备维护等环节进行管理，提高实验教学的效率，激发学生实验的主动性。

- 3、建设内容与措施

在现有实验教学团队的基础上，以“优化结构、完善机制、突出重点、提高水平”为方针，建设20个素质优良、结构合理、人员精干、相对稳定的高水平实验教学团队，到2015年底，校内实验教学团队总数达1100人。以加强“双师团队”建设为重点，不断优化实验教学队伍的职称结构、学历结构和年龄结构，实行内部人才多渠道培养、外部引进高层次人才相结合，到2015年底，实验教师总数达到800人，技术人员达到200人，管理人员达到100人。学历结构、职称结构、双师结构、学缘结构更加合理，达到应用型、创新性、高水平要求。

- （1）实验教学带头人的培养与引进。从高校、科研院所、企业引进名具有专业拓展能力和较强实验教学能力的高层次人才，聘用的实验教学带头人应有8年以上生产实践工作经验，具有高级职称的行业大师。同时，对现有实验教学骨干，通过出国研修，学习国外先进的实验教学理念、实验教学方法和技术，开拓国际视野，尽快培养出实验教学带头人20名。

- （2）实验教学骨干的培养。在现有中青年教师中选拔300名即有扎实的专业基础，又要丰富实验教学经验的副高职称以上或博士学位以上专业教师或技术人员，培养成实验教学骨干教师。对现有实验教学骨干教师加大培养力度，提高:“双师型”教师比例。

- （3）实验教师或技术人员的培养与引进。项目建设期间，引进135名博士，支持100名教师或技术人员在职攻读博士，提高实验教师中研究生以上学历的比例；每年选派100名教师或技术人员到企业挂职锻炼、国内大学和科研院所进修；有计划地组织教师或技术人员300人次以上，利用寒暑假到校内外实验实训基地进行顶岗实践。

- （4）实验教师、技术人员和实验管理人员的培训。每年组织500人次以上实验教师、技术人员和实验管理人员参加国内短期培训，学习专项实验技术、大型仪器设备操作维修技术、信息化管理技术。

- （5）兼职实验教师的聘用。从企业、大学、科研院所聘用200名实践经验丰富、有专项技能的高层次人才作兼职实验教师，充实实验教学队伍。安排兼职实验教师开展专题讲作、带领学生实习实训、指导学生毕业论文等。

- 4、资金预算与进度安排

（1）资金预算。实验教学团队建设资金预算为万元，其中：中央财政资金万元，地方财政资金万元，学校自筹万元。

表一、实验教学团队建设资金预算及年度经费安排表

| 建设内容 | 建设经费来源及预算 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申请中央财政资金 |  | 申请地方财政资金 |  | 学校自筹 |  |
|  | 金额 （万元） | 比例（%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合计 | 1000 | 33.3 | 700 | 23.3 | 2300 | 43.4 |
| 培养、引进实验教学带头人 | 100 | 10 | 70 | 10 | 400 | 17.4 |
| 培养实验教学骨干 | 150 | 15 | 80 | 11.4 | 400 | 17.4 |
| 培养与引进实验教师或技术人员 | 100 | 10 | 70 | 10 | 400 | 17.4 |
| 培训实验教师、技术人员和实验管理人员 | 100 | 10 | 70 | 10 | 200 | 8.7 |
| 聘用兼职实验教师 | 100 | 10 | 70 | 10 | 200 | 8.7 |
| 实验教学研究 | 100 | 10 | 70 | 10 | 200 | 8.7 |
| 实验项目开发 | 150 | 15 | 80 | 11.4 | 200 | 8.7 |
| 实验教材编写 | 100 | 10 | 70 | 10 | 100 | 4.3 |
| 信息化教学 | 50 | 5 | 60 | 8.6 | 100 | 4.3 |
| 网络化管理 | 50 | 5 | 60 | 8.6 | 100 | 4.3 |

（2）进度安排。详见表二

表二、实验教学团队建设进度和效果

|  | 建设进度与效果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2012.07- 2012.12 | 2013.01- 2013.12 | 2014.01- 2014.12 | 2015.01- 2015.12 | 分项效果 |
| 组建实验教学团队 | 组建实验教学团队2个 | 组建实验教学团队5个 | 组建实验教学团队7个 | 组建实验教学团队6个 | 形成20支校内、支校外“双能、双师”型实验教学团队。老中青结合、职称、年龄、学缘结构合理，特色突出 |
| 培养、引进实验教学带头人 | 培养、引进2名实验教学带头人 | 培养、引进5名实验教学带头人 | 培养、引进7名实验教学带头人 | 培养、引进6名实验教学带头人 | 建成一支由20人组成的实验教学带头人队伍，实验教学和科研水平高、有号召力和亲和力，事业心、责任心强。 |
| 培养实验教学骨干 | 培养实验教学骨干50名 | 培养实验教学骨干100名 | 培养实验教学骨干80名 | 培养实验教学骨干70名 | 培养300名实验教学骨干。实验教学和科研水平较高、能开设综合性、设计性实验。 |
| 培养与引进实验教师或技术人员 | 培养、引进50名实验教师或技术人员 | 培养、引进50名实验教师或技术人员 | 培养、引进50名实验教师或技术人员 | 培养名、引进50名实验教师或技术人员 | 培养、引进200名实验教师或技术人员。能开设基础性、验证性、总合性实验。 |
| 培训实验教师、技术人员和实验管理人员 | 培训实验教师80人次、技术人员10人次、实验管理人员5人次 | 培训实验教师100人次、技术人员50人次、实验管理人员5人次 | 培训实验教师100人次、技术人员60人次、实验管理人员6人次 | 培训实验教师150人次、技术人员100人次、实验管理人员人6次 | 培训实验教师356人次、技术人员120人次、实验管理人员22人次。掌握先进实验技术，熟练大型仪器操作，用网络管理实验室。 |
| 聘用兼职实验教师 | 聘用兼职实验教师50人 | 聘用兼职实验教师50人 | 聘用兼职实验教师50人 | 聘用兼职实验教师50人 | 聘用兼职实验教师200人。科研成果转化成实验项目，开设设计性实验 |
| 分年度效果 | 快速启动 制定实验教学团队组建方案，建立师资培养、引进、培训、聘用机制 | 重点突破 组建实验教学团队，引进实验教学人才，开发实验教材，遴选实验项目 | 整体提升校企合作、校所合作共同培养人才，实验教学团队运行机制得到完善 | 打造品牌 人才培养模式和实验课程改革取得明显改善，学生培养水平居于全国应用型本科高校前列 | 打造优质实验进行团队，强化实验教学环节，开发综合性、设计性和创新性实验，提高大学生实践创新能力 |

- （四）教师队伍建设方案

- 1、建设现状与需求

学校地处历史文化名城凤阳，是全国独立设置的8所职技高师类院校之一，是安徽省农村职业教育培训基地。建校以来，学校始终以服务地方经济社会发展建设为己任，一直肩负着培养高级应用型人才和中等职业教育师资的双重任务。为有效保障学校人才培养目标实现，不断提高自主创新能力，加快推进创新型示范应用型本科院校建设，学校始终把建设高素质的师资队伍作为提高人才培养质量的关键。多年来，学校高度重视“双能型”教师队伍培养培训与评价体系构建工作。先后出台《关于青年教师“三员”岗位锻炼的实施意见》、《关于“双能型”教师培养实施意见》、《安徽科技学院教师教育教学及实践能力培养（锻炼）实施办法》、《安徽科技学院关于进一步加强人才工作的意见》、《关于进一步加强教学工作提高教学质量的若干意见》、《安徽科技学院关于建立和完善教学质量监控体系的意见》、《安徽科技学院关于加强实践教学工作的若干意见》、《校内津贴分配制度改革方案》等文件，建立“双能型”教师队伍培养培训与激励评价约束机制；大力实施“人才强校”战略，依托传统优势学科专业，不断发展机械、化学、电子、食品等应用型学科专业，秉承服务地方经济建设和社会发展的办学宗旨，积极开展科学研究、产学研合作，加强校企、校地、校际合作。通过以上制度和举措的实施，我校已培养了一支数量充足、结构合理、素质优良、特色鲜明的“双能型”教师队伍。现有专任教师735人（不含外聘教师），其中“双能型”教师275人，占职技高师类及应用型专业教师数的47%；副高以上教师268人，占专任教师数的36.4%；博士、硕士530人，占专任教师数的72.1%（其中45周岁以下具有硕士以上学位人员占80%）。校级以上优秀人才（含国家级、省级优秀教师和省级拔尖人才、省高校中青年学科带头人和优秀中青年骨干教师、省级教学名师、首席专家、教坛新秀等）83人，享受政府特殊津贴6人。校级优秀人才（含校中青年学科带头人和优秀中青年骨干教师、教学名师、重点学科负责人、教坛新秀等）105人。

随着高等教育的发展正从以规模扩大为重点的外延式发展向以质量为核心的内涵式发展转变，高校之间的竞争将日趋激烈。这种竞争不仅反映在办学质量、办学水平、办学特色等方面，更是思想观念、人才队伍、体制机制的竞争。目前我校人才队伍结构不优，教师实践动手能力不强，特别缺乏引领和带动区域产业结构调整和转型升级的领军人物，面临着更为激烈的竞争压力。“十二五”期间，根据学校事业发展需要，在稳定办学规模的基础上，需进一步充实教师队伍，引进和培养一批在本学科领域有较大影响的高水平、高技能人才，优化师资队伍结构，多渠道、多途径提升教师应用型、复合型人才培养能力和产学研合作能力；结合事业单位岗位设置和绩效工资改革，推进教师绩效评价体系改革，建立完善教师潜心教学的激励保障机制。

- 2、建设目标与计划

围绕创建高水平应用型大学的目标，着力优化人才培养环境，构筑人才高地，凝聚创新人才，支持培育创新团队，通过本项目实施，至“十二五”未，形成一支结构优、素质高、能力强，能够满足应用型人才培养需求的专兼结合的“双能型”教师队伍；培育一批有特色的创新团队，提高创新团队整体水平。全面提升应用型人才培养质量和核心竞争力，增强学校在全省应用型本科院校中的示范和引领作用，带动和深化应用型本科教育改革发展，更好地为地方经济建设和社会发展服务，为创建安徽科技大学奠定坚实基础。

本项目实施期间，我校师资队伍建设的具体发展目标是建设一支数量充足、结构合理、师德高尚、业务精湛、素质优良、富有创新意识和团队精神的高水平“双能型”师资队伍。到2015年末，学校全日制本科在校生为18000人，教师总量约为1000人，其中，专任教师达到886人，外聘兼职教师数为230人，专任教师中副高级以上职称比例超过40%，45岁以下专任教师中具有硕士以上学位的比例达到100%（其中博士超过20%），应用型专业“双能型”教师比例超过60%；培育3～5个省级教学团队，培养10～15名高水平学术技术带头人和学科拔尖人才；教师教育教学能力、实践动手能力和产学研合作能力能够满足建设高水平应用型大学需要。以实施绩效工资制度为抓手，全面拉高教育教学质量，推进实践教学各项工作，在全面加大对教育教学工作经费的投入基础上，促进教师工作绩效评价体系改革，建立完善教师潜心教学的激励保障机制。

- 3、建设内容与措施

- （1）建设内容。到2015年末，引进博士105人，教授7人，硕士80人；培养博士50人、硕士80人、省校级优秀人才100人，参加精品课程培训200人，出国研修60人；外出培训“双能型”教师300人、认定资格和等级320人；外聘高水平、高技能人才660人。建立健全教师岗位职责和聘期目标考核办法，通过修订教学工作量计算办法、科研工作量计算办法、实践教学质量考核办法、实验岗位专技人员考核办法、“双能型”师资队伍培养办法等文件，促进教师在加大教学和产学研等社会服务的投入力度基础上，强化实践育人工作的主动性和系统性。构建基于提高教学水平、创新质量和贡献为导向的激励和约束相结合的评价机制，探索以教学效果、育人水平、教学工作量、贡献和创新为导向的绩效工资。

- （2）建设措施。①加大高层次、高技能人才引进力度。加大高层次人才引进力度，重点从企业、科研院所和重点高校引进实践动手能力强、新上专业急需的各类高层次人才。探索个性人才引进方案，对领军式人才、学科建设急需的人才实行一人一册。通过实施“户口不迁、关系不转、合约管理、来去自由”的柔性引进的新举措，探索建立 “人才租赁”、“股权激励”、“人才共享”等制度，引进国内高层次、高水平、高技能人才主讲核心课程、传授实践技能，并在编制使用、职务聘任、科研资助等方面给予高层次人才政策倾斜。②加大师资队伍培养力度，促进结构优化。加强青年教师专业能力培养，促进青年教师硕士化，鼓励青年教师攻读博士学位。根据学科专业建设的需要，实施学术技术带头人、学科拔尖人才和骨干教师培养计划，重点培养一批有发展潜力的中青年教师，形成一批高水平教学和科研创新团队，努力提高教师教学水平、科研创新和社会服务能力。进一步丰富培养形式，加大培养力度，强化培训效果，通过组织培养与自我加压相结合、制度保障与个人需要相结合，鼓励教师积极参加国内外各级各类进修、跨专业培训，不断优化教师的知识、学缘和学历结构。③加强“双能型”师资队伍建设，促进能力提升。以建设高水平应用型大学为目标，引导广大教师主动加强实践能力建设。以提高培养、锻炼的实效性为目标，强化“双能型”教师培养，制定有效的激励措施，引导广大教师深入实验室、基地、农村、厂矿开展科学研究、校企帮扶、产学研合作，通过挂职锻炼、顶岗实习、工程实践、技术服务、产学研合作等方式，着力提高教师实践技能和应用研究能力，将教师的创新创业能力和开展产学研合作能力落到实处，实现职技高师类及应用型专业“双能型”教师普及化。④加大外聘教师队伍引进力度。采取“引聘结合”的方式，积极从企事业单位、科研机构、厂矿聘请具有实践经验丰富和创新创新能力的企业经营管理人才、专业技术人员、高技能人才来校从事讲学、理论知识传授和实践课教学，进一步改善师资队伍能力结构。积极融入合芜蚌自主创新综合配套改革试验区，主动适应地方培育发展战略新兴产业需求，主动服务产业升级和企业技术创新，通过加强与企事业互动，合作办班等形式，实现学校与科研院所、企业之间资源共享、人员互聘，打造一支适应应用型人才培养、专业学位研究生教育及“卓越工程师教育与培养计划”需要的、专兼结合的高水平师资队伍。⑤积极构建教师绩效评价考核体系。一是积极鼓励教师实践育人，在强化“双能型”师资培养、认定、考核的基础上，提高实验实践课课程系数（高于现行标准的1.5至2倍），加大对教师参与产学研工作的鼓励力度，激励并引导教师到企业和农村生产一线挂职、锻炼、顶岗实习。二是严格执行“双能型”师资培养规定，将“双能型”师资培养与认定与职称评聘、考核评优、培训进修等挂钩，建立起与教育实践育人相配套的考核评价与激励约束机制机制。三是在绩效工资实施上向教师倾斜，构建一套符合校情，有利于学校事业发展、教师成长的教师考核、评价和绩效工资发放体系。

- 4、资金预算与进度安排

- （1）资金预算。本项目建设周期为3年，计划投入总资金为5110万：其中中央财政资金1533万，地方财政资金1022万，学校自筹2555万。

教师队伍建设类项目总资金预算及分年度资金明细表

金额单位：万元

| 年 度 | 项目名称 | 资 金 总需求 | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申请中央财政 专项资金 | 争取地方财政 配套资金 | 学校自筹 |
| 2013年 | 高层次人才队伍引进 | 1200 | 360 | 240 | 600 |
|  | 教师学历、职称优化 | 150 | 45 | 30 | 75 |
|  | “双能型”队伍建设 | 150 | 45 | 30 | 75 |
|  | 外聘教师队伍 | 148 | 44.4 | 29.6 | 74 |
| 2014年 | 高层次人才队伍引进 | 1200 | 360 | 240 | 600 |
|  | 教师学历、职称优化 | 150 | 45 | 30 | 75 |
|  | “双能型”队伍建设 | 200 | 60 | 40 | 100 |
|  | 外聘教师队伍 | 180 | 54 | 36 | 90 |
| 2015年 | 高层次人才队伍引进 | 1210 | 363 | 242 | 605 |
|  | 教师学历、职称优化 | 158 | 47.4 | 31.6 | 79 |
|  | “双能型”队伍建设 | 164 | 49.2 | 32.8 | 82 |
|  | 外聘教师队伍 | 200 | 60 | 40 | 100 |
| 合 计 |  | 5110 | 1533 | 1022 | 2555 |

- （2）进度安排。本项目实施周期为3年。2012年  月  日前完成项目申报立项，批准后立即投入建设，2015年底完成项目验收。

- （五）教育教学改革建设方案

- 1、建设现状与需求

经过近50年的本科办学实践，学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面积累了丰富经验，具备较强的办学实力和鲜明的办学特色。尤其是最近几年，学校适时抓住高等教育大发展的有利时机，扩大办学规模，改善办学条件，提升办学水平，实现了跨越式发展。在学科专业建设、教育教学改革等方面取得了丰硕的成果。

学校现有专业52个，其中农学9个，占17.3％，工学14个，占26.9％，管理学6个，占11.5％，理学8个，占15.4％，文学2个，占3.8％，医学1个，占1.9％，法学1个，占1.9％，经济学2个，占3.8％，教育学9个，占17.3％，初步形成了农、工、管、理、文、医、法、经等多学科协调发展，相互支撑，结构布局较为合理，具有可持续发展潜力和一定特色的本科专业体系。

学校拥有国家级特色专业  个，省级特色专业  个，省级教改示范专业2个，机械设计制造及其自动化专业、食品科学与工程专业是国家第二批卓越工程师人才培养计划专业。现有省级精品课程  门，校级精品课程  门，重点建设课程  门。在质量工程项目建设中，先后获批国家级项目2项，省级项目70项，学校立项建设“质量工程”项目共九个大类近400项。其中，汪元宏教授的“应用型本科高校人才培养体系改革与实践”等2项教学成果获省级教学成果一等奖；刘正教授的作物遗传育种等3个教学团队获省级教学团队称号；蒋德勤副教授负责的“面向基层农科创业型人才培养创新试验区”和张子学教授负责的“农学类应用型创新创业人才培养模式创新试验区”获批为省级人才培养模式创新实验区；王立克教授的“动物医学专业应用型人才培养模式的创新研究与实践”等8项教研课题获省级重点课题立项，等等。

学校创新创业应用型人才培养特色鲜明。通过探索，逐步形成了“加强创新创业教育、培养创新创业能力、指导创新创业实践”三位一体的创新创业人才培养体系，构建了“4431”人才培养模式。即：完善基础教育、专业教育、实践能力教育、创新创业教育四大教育体系，强化理论与实践相结合、教学与生产相结合、教学与科研相结合、教学与社会实践相结合四大培养途径，构建教学过程管理、教学质量监控、人才培养质量追踪保障三大管理机制，实现“一优三强”的创新创业人才培养目标。通过加强校企合作，深化产学研结合，探索构建了“订单式”人才培养模式，依托动物科学、动物医学和种子科学与工程、农业资源与环境专业、无机非金属材料工程等专业，分别与北京伟嘉集团、安徽隆平高科种业公司和莱姆佳肥业集团、蚌埠玻璃设计院、德力集团等，联合举办“伟嘉班”、“隆平班”、“莱姆佳班”、“玻璃设计班”和“德力班”等18个特色冠名班。与企业共同制定人才培养方案、共同开发实践课程、共同实施企业集中实践环节，突出校内专业教学和企业实训、文化熏陶的有机结合，强化学生创新精神、实践能力、职业能力的培养，实现了人才培养与社会需求的无缝对接。

近年来，学校应用型创新创业人才培养特色逐步显现，涌现出一大批创新创业典范，最为突出的是，苗娟等3名大学生在小岗村开展双孢蘑菇生产的科技创业，在全社会引起强烈反响和广泛关注，受到胡锦涛总书记的高度评价。目前，我校学生仅在安徽境内创业成功典范就有百余人，被媒体称作创业人才的摇篮，为加速安徽崛起做出了积极贡献。

面对地方经济社会和高等教育发展的新形势及学校进一步发展的新要求，我们发现在教育教学改革方面还存在许多不足，诸如：专业的内涵建设有待加强、国家层面的教学成果不多、在人才培养模式、课程等方面的改革有待进一步深化、人才培养特色有待进一步凝练。为此，下一步学校要深入领会《教育部教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4号）精神，牢固确立人才培养的中心地位，树立科学的高等教育发展观，坚持稳定规模、优化结构、强化特色、注重创新，走以质量提升为核心的内涵式发展道路。以实施“中西部高校基础能力建设工程”项目为契机，紧紧围绕学校创新创业应用型的人才培养定位，不断深化教育教学改革，提高人才培养质量。

- 2、建设目标与计划

学校以科学发展观为指导，贯彻落实党委提出的“质量立校、人才强校、特色兴校和文化名校”四大战略，坚持规模、结构、质量、效益协调统一，进一步深化人才培养模式改革，强化创新创业人才培养特色，着力提升塑造教学工作的软实力，不断提高应用型人才培养质量，推进学校教育事业实现内涵跨越式发展，为建设高水平应用型大学奠定坚实基础。

通过项目建设，增加经费投入1000万元，鼓励和支持薄弱专业加强内涵建设，深化教育教学改革。项目实施后，力争建成教育理论、文理专业基础综合图书资料室1个，多媒体教室30个，省级以上精品课程或网络共享课程6门，出版省级以上规划教材3部，省级重点以上教研立项20项，省级一等教学成果以上奖5项，争取在国家级教学成果奖上有所突破。

- 3、建设内容与措施

- （1）专业建设。主要是优化专业结构、加强内涵建设。围绕经济结构调整、承接产业转移、建设工业强省和创新型安徽等重大战略，围绕新能源汽车、节能环保、公共安全、生物技术、基因育种、文化创意等新兴产业，积极增设与经济社会发展密切相关的创新性、技术性、工程性新专业，增强适应经济社会发展的能力。今后三年，每年新设应用型本科专业3－4个，“关、停、并、转”1－2个布点多、条件弱、就业难的专业。同时，按照“分类指导、特色发展”的原则，农医类专业要稳定规模、强化特色，注重用高新技术进行专业改造；工科类、管理类专业要加快发展、提升内涵，增强适应经济社会发展的能力；文法类、理学类专业要进行应用型改造，通过交叉融合形成新的专业增长点。

- （2）改革人才培养模式。主要是加强校地、校企合作，建立“资源共享、合作共赢”的合作平台和机制。通过加强与地方政府、企业、科研院所的联系，共建产学研合作基地、实习实训基地和毕业生就业基地；鼓励和支持各教学单位与企业合作建设实验室和研发中心，将应用型人才培养延伸到企业，融入社会；建立校地、校企合作的长效机制，每年举行1－2次不同主题的合作对接会，并建立检查、考核和成果展示制度，确保在合作方面取得实效；继续设立“企业特色冠名班”，探索“3＋1”、工学交替等人才培养模式改革，凸显应用型创新创业人才培养特色。

- （3）课程建设。主要是优化教学内容，推进教学方法手段改革，加强教材建设。通过进一步加大对课程建设和教学改革项目的投入，加强与应用型人才培养相适应的教材研发工作，推进校级重点建设课程、精品课程、网络共享课程和视频课程建设以及重点教材建设，着力构建院、校、省、国家级精品课程体系，要求所有精品课程、重点课程、系列课程的信息资源上校园网，以充分发挥其对其他课程的示范、辐射作用。鼓励教师广泛开展面向课程层面的教学内容、教学方法和教学手段改革，不断更新教学内容，倡导启发式、探索式、案例式教学，以提高课堂教学效果。积极推进考试方法改革，发挥考试的指挥、导向作用，引导学生在学习中自觉克服死记硬背、突击应付现象，重视知识的长期积累和能力、素质的培养。

- （4）本科教学工程项目建设。主要是精心培育，抓好抓实教学质量与教学改革工程项目建设。通过立项建设一批校级教学质量工程项目，精心培育，扎实做好各项建设工作，做实做强，为申报国家级、省级质量工程项目打下坚实基础；要精心策划和组织，积极申报国家级、省级质量工程项目，力争在省级项目中提高级别和数量，在国家级项目中取得新的类别突破，确保在同类高校中的领先地位。主动对接国家、安徽省高等教育重大改革部署和重要工程项目，特别是对照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《中共安徽省委 省政府 关于建设高等教育强省的若干意见》中的重大项目和改革试点，在教育改革试点省、高等教育质量提升工程、重大改革试点项目等方面积极行动、超前谋划、主动作为，实现我校改革发展的新跨越。

- （5）基础条件建设。主要是加强与教育教学改革密切相关的一些基础设施建设，包括：教育理论与文理基础综合资料室建设、教学管理系统的升级改造、多媒体教室建设等。

- 4、资金预算与进度安排

（1）资金预算。教育教学改革项目计划安排资金1000万元，主要利用地方财政资金。

教育教学改革项目资金安排表

| 项目建设内容 | 资金安排（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 小计 |
| 专业建设 | 80 | 60 | 60 | 200 |
| 改革人才培养模式 | 50 | 100 | 50 | 200 |
| 课程建设 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| 本科教学工程项目 | 30 | 30 | 40 | 100 |
| 基础条件建设 | 100 | 50 | 50 | 200 |
| 合计 | 360 | 340 | 300 | 1000 |

（2）进度安排。本项目建设周期为四年（2012－2015年度），实施进度安排如下： 2012年12月底，编制完成项目建设方案，经专家论证后，立项建设；2013年1月－2015年12月底，根据上级部门批复文件精神，组织项目实施，完成全部建设资金投入等。

- （六）图书资源建设方案

- 1、建设现状与需求

（1）建设现状。经过50余年的建设，图书馆馆舍面积、馆藏资源、管理与服务等方面都取得了一定成绩，为学校教学科研服务的职能得到了较好发挥。安徽科技学院图书馆现有馆舍面积23664m2，其中A楼5695 m2，B楼17969 m2。馆内设有采访编目部、流通典藏部、期刊阅览部、信息技术部和办公室等五个部室。现有5个书库，3个现刊阅览室，2个过刊库，1个过报库，2个电子阅览室和5个自修室。馆藏以农业科学、生命科学、工业技术、经济、语言文字类图书为主，社会科学、自然科学门类相对齐全。目前，馆藏纸质图书82万余册，本地镜像电子图书57万多种，共享电子图书约73万种，并拥有中国期刊全文数据库、EBSCO等18个中外文数据库的使用权。图书馆不断创新服务模式，树立以读者为中心的服务理念，采取自动化和全开架管理模式，藏阅结合，最大限度地方便读者使用；通过讲座和开设文献检索课方式培育学生获取信息的能力，举办“书香工程”系列活动开展多元化读者服务。

- 但随着时间的推移和学校事业的发展，文献信息需求与服务都发生了很大变化，但由于学校资金投入不足，图书馆建设受到了影响，发展没能跟上同类学校图书馆前进的步伐，文献保障能力有所下降，特别是在学校进入高水平应用型大学建设和专业学位研究生教育阶段，图书馆建设中的“短板”问题导致图书馆文献资源建设与信息服务能力和读者需求之间的矛盾更为突出。图书馆建设存在的不足主要表现在外文资源严重不足，教学科研需要的专科性应用型数据库缺乏，纸质藏书缺口大，图书馆软件基础平台不强，硬件设备趋于老化，资源利用存在“瓶颈”问题等方面。①外文资源严重不足。图书馆现有外文图书5168册，外文数据库3个（不含共享的外文过刊数据库2个），这样的外文馆藏与同类型学校图书馆相比有很大差距，已很难满足教学科研的需要，读者不得不通过私人关系等途径去其他高校图书馆获取自己急需的外文资料。②专科性应用型数据库缺乏。图书馆购买的18个基础数据库都是综合型数据库，而受益面相对较小但对培养学生动手能力有重要意义的专科性应用型数据库和专利、标准等文献，因缺少经费投入至今尚未购置。③纸质馆藏缺口很大。我校现有在校生14320人，到2015年，我校在校学生数将达到16000人，根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》中有关生均拥有图书册数之，届时图书馆馆藏图书应到达160万册，但目前我馆馆藏纸质图书只有82万余册，缺口之大可想而知。④图书馆现代化管理和服务软件基础薄弱。图书馆目前使用的自动化管理软件购于2000年，属一款适用于小型图书馆的软件。随着学校办学规模扩大，读者数已由当时的2000人左右发展至现在近15000人，而且读者信息需求和服务模式等也发生很大变化，现在使用的自动化管理软件存在的易用性差、拓展功能弱、网络信息服务能力不强等缺陷日益显现，已经无法满足图书馆自动化管理和网络化信息服务的需要，亟待更换；提升管理水平和资源建设与服务能力的非书资料管理、特殊资源建设、自建数据库、参考咨询等所需要软件缺乏，已经制约了图书馆资源建设与服务的开展，相关应用软件急需添置。⑤硬件设备趋于老化。图书馆现有9台服务器，其中5台使用年限超过6年，2台使用年限在4年以上，用于储存的2台磁盘阵列使用年限都在7年以上。这些设备逐渐接近使用寿命，故障频出，已影响到数据安全和服务的正常开展。⑥读者利用文献资源存在“瓶颈”。由于缺少面向学生读者的认证管理和专业VPN系统，致使使用宽带和无线网的学生使用图书馆资源非常困难，只能在电子阅览室等校园网环境下的机房使用，这与学生个人计算机拥有量逐年增加的实际情况相悖，既加剧了电子阅览室用机矛盾，又限制了学生自备计算机作用的发挥，还增加了读者获取馆藏信息资源的经济负担，影响了学生信息需求的满足和自主学习需要。

- （2）建设需求。①图书馆建设是我校建设高水平应用型大学和专业学位研究生教育的需要。高水平应用型大学建设和专业学位研究生教育需要有与之相适应的高质量文献信息资源保障。一个具有保障作用的文献资源体系应该是纸质馆藏和电子资源相互补充，综合性资源与专科性资源共存，中文资源与外文资源兼有，文献资源类型相对齐全的馆藏信息资源体系。但我馆目前在资源建设方面存在的不足，意味着这样的一个文献保障体系尚未形成，需要加快建设进度，否则必将对我校的教学科研造成影响。②加强图书馆建设是提高学校办学质量的重要保障。纸质图书是学生最常使用的文献类型，对学生的学习具有重要作用，因此教育部明确规定了大学生生均拥有图书的册数，并作为办学条件是否合格的考核标准之一。目前，图书馆馆藏图书数量与达标要求之间有着较大差距，这事关学校在2015年办学条件是否能够全面达标问题。因此，纸质资源建设刻不容缓。③加强图书馆建设是学校信息化建设需要。图书馆是校园网内重要的信息内容发布者和信息服务提供者，其电子资源建设和信息服务水平是衡量一个学校信息化建设水平重要标准之一。包括图书馆通用管理系统、参考咨询系统、学位论文提交系统、非书资料管理系统等在内的现代化建设、管理与服务平台，硬件设备等是数字图书馆建设的必备条件，也是学校信息化建设不可或缺的部分。然而，图书馆不仅在文献资源建设方面存在严重不足，而且在图书馆现代化建设、管理与服务平台，硬件设备等方面也非常薄弱，亟待加强。④加强图书馆建设是解决读者获取文献信息资源困难的根本方法。图书馆即便拥有丰富的文献信息资源，但受条件限制，读者，特别是学生读者获取文献信息资源也有一定困难，这将势必影响学生对图书馆资源尤其是电子资源的利用。因此，学生利用电子资源困难问题是图书馆必须解决的一个重要议题，所涉内容，如SSLVPN、移动数字图书馆，以及方便读者的服务设施等是图书馆建设的重点。SSLVPN建设可以有效解决宽带上网和无线上网学生使用图书馆资源问题。而随着移动数字图书馆技术的发展和包括手机在内的移动终端在读者中的普及，移动数字图书馆服务已成为图书馆资源服务的重要方式和趋势，是提升图书馆信息服务能力，解决读者利用文献信息资源，提高文献信息资源使用效益的重要途径。移动数字图书馆建设是图书馆与时俱进，提升管理和服务水平必然选择。方便读者，为读者节约时间是图书馆高效服务的体现。读者在查阅和使用文献信息资源过程中，打印、复印十分频繁，然而图书馆目前仅有一台复印机，且安装在A楼，同时存在全天候服务困难、信息安全难以保证等问题，读者使用异常不变。为解决读者打印、复印文献信息资源困难，自助复印打印系统建设也应纳入图书馆建设范畴。⑤加强图书馆建设是图书馆主动服务提高服务效率的需要。作为参考咨询服务重要内容的信息推送、定题服务等工作都需要有相应的软件支撑，因此，参考咨询系统是当前图书馆应该购买的软件之一。

- 2、建设目标与计划

- （1）建设目标。通过引进与我校应用型人才培养和专业学位研究生教育以及科学研究相适应的高质量的外文图书、外文数据库，购买专科性应用型电子资源，增加专利、标准等类型文献，加大中文图书采购力度，以优化图书馆馆藏文献资源结构，完善文献资源体系，提高文献信息资源保障能力；增加软硬件投入，为图书馆信息化建设和自动化管理与服务提供基础保障；建成移动数字图书馆和SSLVPN，提高图书馆信息服务能力和水平；完成自助打印复印系统等服务设施建设，实现读者自助打印复印功能。

- （2）建设计划。2012年12月31日前，和网络中心配合，完成SSLVPN系统建设。2013年12月31日前，完成移动数字图书馆、参考咨询系统和自助复印打印系统建设等任务。2015年12月31日前，拟采购高质量外文图书1万5千册，外文数据库2-4个，专科性应用型数据库2-3个，专利、标准数据库各1个，新增纸质图书和电子图书约40万册。2015年12月31日前，完成图书馆自动化管理软件更新，购进非书资料和特色资源建设平台，更换无法继续使用的已达使用寿命的硬件设备，添加新的服务器存储设备，逐步实现单服务器管理和服务模式等建设任务。

- 3、建设内容与措施

- （1）建设内容。①文献资源。包括中外文纸质图书、中外文数据库采购。具体采购外文图书1.5万册，中文图书15万册，中文电子书25万种，Elsevier（爱思维尔，部分专辑）、Emerald（爱墨瑞得）、Springer实验室指南、CABI、AGRIS、AGRICOLA等6外文数据库，专利、标准、财经、法律等方面中文数据库4个。②图书馆自动化管理系统和资源建设平台。购买汇文图书管理系统替换正在使用的自动化管理软件，购买清华同方或者博云非书资料系统，对随书光盘等非书资料和本馆特色资源进行管理和服务。③现代化设备。购买存储容量在10TB以上的服务器4台（或者购买总价相同的虚拟服务器一台），分别用于CNKI数据库、维普数据库和电子图书数据库等的本地镜像安装和服务。到2015年，图书馆正常运行的服务器台数保持在10台以上，存储容量达到60TB以上。④移动数字图书馆和SSLVPN。利用超星或者书生的移动数字图书馆技术建立安徽科技学院移动数字图书馆，实现读者手持移动终端访问图书馆文献信息资源的功能。利用深信服或者华为等厂家设备构建双机热备高性能SSLVPN，解决使用宽带或无线网络读者使用图书馆资源问题。⑤便利服务设施建设。在图书馆部署自助打印复印系统等个性化服务设备。

- （2）建设措施。①加强组织领导。在学校成立的工程建设领导机构下，成立由分管院长、图书馆科级以上干部、副高以上职称人员参加的图书馆建设领导小组，具体负责项目的实施工作。图书馆有着一支包含6名副高以上职称人员（其中教授、副教授、研究馆员各1人，副研究馆员3人）和7名科级以上干部在内的精干的专业和管理人员队伍，他们不仅有着精湛的业务能力，而且具有很强的组织、领导和协调能力。②严格按照项目管理制度要求进行建设。在项目实施过程中严格执行与项目有关的管理规定和财务制度，杜绝项目实施过程中有损国家和学校利益的行为出现。③制定完善的建设实施方案。周详而科学的实施方案是项目建设成功的保障。项目一经批准，项目建设领导小组将组织精干力量制定科学、合理、完备的实施方案，并严格按照既定的方案和计划进度进行项目建设。④充分发挥集团采购的作用。电子资源建设中，集团采购的作用非常突出，可以帮助学校节省大量的采购经费和采购成本。因此，在项目建设过程中，图书馆将通过安徽省高校图书馆集团采购和CALIS集团采购来选购高质量电子资源，尽可能地减小项目建设开支。④充分发挥读者的作用。读者在资源建设中的作用不容小视，他们对提高馆藏质量和资源效益具有重要作用。在纸质图书和电子资源采购过程中，图书馆将加大读者的参与力度，力争所买的每一种资源都是读者所需要的。

- 4、资金预算与进度安排

- （1）资金预算。图书馆建设项目预算1723万元人民币，其中购买外文图书需要750万元，中文图书495万元，外文数据库216万元，中文电子图书25万元，中文数据库87万元，自动化管理软件35万元，机房设备60万元，移动图书馆项目30万元，自助复印系统25万元。详见附表1。

- （2）进度安排。项目一经批准将在4年内分阶段完成建设计划，具体安排如下：2012年完成领导小组组建、建设方案的制定，以及SSLVPN建设等工作。2013年完成中外文数据库首次采购、自动化管理软件采购、移动数字图书馆建设、参考咨询系统、自助复印打印系统安装等任务。2013-2015年完成中外文纸质图书和电子图书采购工作。2013-2015年完成硬件设备的更新工作，视需要逐年进行大存储容量服务器的购置和服务转移安装工作。其中2013年购置2台，分别用于CNKI本地数据和电子图书安装。

| 表1 图书馆建设项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 开支项目 | 单位 | 单价（万） | 数量/年数 | 金额（万） | 单项合计（万） | 备注 |
| 文献信息资源 | 外文纸本图书 | 册 | 0.05 | 15000 | 750 | 1558 | 外文图书平均价测算 |
|  | 中文纸本图书 | 册 | 0.0033 | 150000 | 495 |  | 中文图书平均价测算 |
|  | 中文电子图书 | 种 | 0.0001 | 250000 | 25 |  |  |
|  | Elsevier | 个 | 40 | 3 | 120 |  | 金额为三年的，选择学校教学科研需要的部分专辑 |
|  | Emerald | 个 | 10 | 3 | 30 |  |  |
|  | Springer实验室指南 | 个 | 12 | 3 | 36 |  |  |
|  | CABI、AGRIS、AGRICOLA | 个 | 10 | 3 | 30 |  | 三库联采 |
|  | 专利数据库 | 个 | 4 | 3 | 12 |  |  |
|  | 标准数据库 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |  |
|  | 财经专科性数据库 | 个 | 10 | 3 | 30 |  |  |
|  | 法律专科数据库 | 个 | 5 | 3 | 15 |  |  |
| 自动化软件 | 图书馆管理集成系统 | 套 | 18 | 1 | 18 | 35 | 汇文图书馆管理系统 |
|  | 非书资料管理与建设系统 | 套 | 12 | 1 | 12 |  | TPI或者博云系统 |
|  | 参考咨询系统 | 套 | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 机房硬件设备 | 服务器及存储 | 套 | 10 | 4 | 40 | 60 | 或者采用相同价位的虚拟服务器系统 |
|  | VPN设备 | 台 | 10 | 2 | 20 |  |  |
| 移动数字图书馆 | 移动数字图书馆系统 | 套 | 10 | 3 | 30 | 30 | 安徽省集团价，超星或者书生公司产品 |
| 自助打印系统 | 管理软件 | 套 | 4 | 1 | 4 | 25 |  |
|  | 服务器 | 台 | 5 | 1 | 5 |  | 数据管理 |
|  | 打印、复印、扫描一体机（黑白） | 台 | 2.5 | 4 | 10 |  |  |
|  | 打印、复印、扫描一体机（彩色） | 台 | 3 | 2 | 6 |  |  |
| 金额总计： | 1723万元 |  |  |  |  |  |  |

- （七）校园信息化建设方案

- 1、建设现状与需求

- （1）建设现状：目前校园网络接入计算机3500多台，为学校的教学、科研、管理、师生员工的生活学习提供了重要的网络平台。现有百兆出口4个，1个接入中国教育与科研网，1个接入中国联通，2个通过电信接入凤阳城域网，实现与国际互联网高速连接，VPN连接到中国教育与科研网。校园网主干设备采用CISCO6509作为核心交换机，CISCO4006、3750、h3c3624等作为汇聚层交换机，CISCO3550、2950、2900、h3c3652、3952、netgare7352作为接入层交换机。共有三层交换机90台，HP、DELL、浪潮等主流品牌服务器12台，天融信千兆防火墙一台、12KV APC UPS一台。楼宇之间用光纤相连，网络主干千兆速率，百兆速率到用户桌面，现已覆盖全校大部分教学楼、实验室和办公室，信息点约2300余个。在信息化应用系统建设方面，已经建立了《教务管理系统平台》、《图书借阅管理系统》、《学生迎新系统》、《人事管理系统》、《资产管理系统》等20个应用系统。这些应用系统突出特征一是存在各自为政信息孤岛情况，没有做到数据共享；二是存在单机版的，不能实现网络环境下的应用；三是存在功能模块缺乏，需要更新升级的情况。我校没有邮件服务系统和面向全校师生的FTP服务，没有开设BBS供师生使用。

- （2）建设需求。一是核心交换设备已无法满足越来越大的数据处理需求。经过近十年的发展，我校在校生规模已由建网之初的2000人增加到14300人，各项事业齐头并进，教学、管理和家庭用户入网电脑迅速增加，接入需求日益旺盛，校园网仅有的一台核心交换设备已无法满足师生高速的上网需求。二是骨干网络的正常稳定性面临挑战。随着校园网用户数不断增加及网络应用技术的不断丰富，网络应用日趋复杂。FTP、VOD点播等大数据量的访问，尤其P2P的应用，产生巨大的网络流量，如何高速进行网络传输，对网络设备的性能提出更高要求。我校使用的骨干设备是集中式表查询和集中式转发模式，已无法满足多用户、大流量情况下对骨干网络和设备的高性能需求。此外，在网络环境变得越来越复杂和恶劣的情况下，攻击事件呈指数级上升，各种攻击工具在网络上随手拈来，对网络设备在网络受到攻击或者病毒泛滥情况下的稳定可靠提出了挑战，需要确保骨干网络较高级别的稳定可靠性。三是网络设备出口性能和功能亟待增强。一方面，需要进行多出口的策略部署，解决多出口部署下的性能问题。NAT（地址转换）和启用策略路由对设备性能提出了更高的要求，现有设备性能已明显影响整个出口的效能和稳定性。另一方面，现有出口设备的功能也需要增强。《互联网安全保护技术措施规定》自2006年3月1日起已经施行。该规定对用户信息、用户上网记录、地址转换记录、设备状态记录等都有保存要求。一旦不符合日志要求，极可能面临整顿或者被关闭的危险。四是网络安全运行形势严峻，现有设备保障能力明显不足。校园网安全要求充分考虑全局统一的安全部署，需要能够从准入控制、网络安全事件深度探测、现有安全设备有机联动，及对安全事件触发源的准确定位和隔离、修复，网络出口、数据中心、服务器等重点区域要做到安全过滤；接入设备、骨干设备等设备本身需要具备强大的安全防护能力，并且安全策略部署不能影响到网络的性能，不造成网络单点故障。现有设备和结构体系无法满足上述要求。五是运行管理的人性化需求无法满足。网络运行管理需要在用户管理和设备管理两方面加强。对于用户管理，最重要的是能够实现事前的身份认证和准确定位、事中的实时处理、事后的完整日志审计。对于设备管理，需要统一有效的网络管理系统，能够直观全面地监控整个网络和各种设备的运行状态，记录和深入分析网络流量，及时报告各种故障和性能问题，协助管理员找到故障的起源，并且对网络的性能变化和故障发生提前进行预测。校园网用户数和网络节点数众多，因此难以一体化管理众多的设备和用户，出现网络故障无法快速定位、IP地址盗用、IP地址冲突等问题日益增多，现有设备已无法满足对网络进行高效的人性化管理需求。需要统一身份认证。六是普遍存在信息孤岛现象。学校各种基本数据信息不能公用，需要建立公共数据交换平台。七是统一信息门户尚未建立。学校拥有20余个应用系统，这些应用系统各自独立，不能提供信息化一站式的服务，需要建立统一的信息门户。

- 2、建设目标与计划

- （1）建设目标。通过对主干设备升级和更新改造，进一步完善校园网管理体制和运行机制，改善网络基础设施，实现网络功能和应用进一步拓展，网络运行、管理和环境明显优化，网络安全和信息安全明显提升，服务于师生教学、科研和生活的信息化水平明显提高，信息化服务的保障能力明显增强。具体来讲。①建立万兆核心千兆主干校园网。核心采用万兆技术，大大提高校园网络的容量，可以满足学校更多用户入网需要；增强数据处理能力，开展视频通信、视频流业务、IP话音、多媒体信息等多种服务，提高校园网络服务质量和层次。采用多路由技术的核心交换机和虚拟化服务器，使校园网运行安全可靠，更加稳定。②提高用户行为管理和审计水平。统一的身份准入控制。首先，安全认证到桌面，没有注册不能使用校园网，保障校园网安全。采用自动绑定、静态绑定、动态绑定相结合，确保用户入网时身份唯一，并且避免IP冲突。其次，实现管理分级授权。不同职能的管理者使用同一套系统时可以得到不同的操作界面以及使用权限，避免管理的安全隐患。③建立高性能的校园网出口。超强的NAT、PBR性能。现在校园网出口用的是灵巧网关。此设备NAT（地址转换）和PBR（策略路由）功能较弱，不能适应大流量的需求。正是基于对校园网出口高性能的考虑，在校园网出口建立高端路由并实现更高的功能。出口线路自动负载均衡、出口设备的冗余备份及链路的冗余备份。一方面在流量的策略上，能够实现基于源头的流量区分和基于访问目的的出口控制。在对外出口上，根据所访问的资源进行划分，教育网免费资源走CERNET出口，免费地址列表之外的都走联通或者电信出口。另一方面，从可用性角度，实现了任何一台设备（任何一台防火墙或者任何一台网络出口引擎）的故障或者任何一条链路的瘫痪，都将使相应的流量自动切换到另外一台设备或者另外一条链路上。充分保证出口的可用性，时刻保持网络的互联互通。④建设主动防御型安全网络。目前，校园网安全形势比较严峻，病毒泛滥成灾、黑客攻击、网页被篡改防不胜防，防火墙只能阻挡那些具有不合法特征的攻击，而披着合法外衣的攻击可以穿过防火墙，直接入侵到校园网内部进行破坏。因此就必须配置主动防御设备，在攻击没有到达目标前将其行为终止，保障校园网安全。校内用户必须安装杀毒软件后才能使用，校外用户经过主动防御功能过滤后才能访问校园网。⑤实现“信息门户”、“统一身份认证”、“公共数据交换平台”功能。

- （2）建设计划。①网络（有线、无线）通达校园内教工宿舍住户比例2012年达到60%，2015年要达到100%，上网公共计算机（实验室、图书馆、资料室等）生机比2012年达到150：1， 2015年要达到10：1。在校学生数与学生自有计算机数接入校园网比例现已达到500：1， 2015年要达到200：1。教室配置外语听力训练发射系统比例2013年要达到100%。②网络通达的教学、科研、办公用房比例现已达到80%，2015比例将达到100%。校园网主干带宽现已达到1000M，2012年要达到10000M。校区间互连带宽2012年达到1000M。接入省教科网及接入带宽现为共享100M ，2012年要达到独立100M 。③校园网接入互联网带宽（含接入电信、联通和中国教科网的带宽）现为210M, 2015年接入带宽要达到400M, 校园网总出口超过100M/每4000人。统一管理的、覆盖校园的无线网区域现为80%，2015年要达到100%。④建设网络教学平台， 建立教学资源库（多媒体素材库、题库、课件库、案例库、网络课程库）；目前网络在线完整课程的51门，2012年网络在线完整课程将达124门。实现精品课程、重点建设课程100%上网。制定和规范网络课程、课件的技术标准。教室配置多媒体设备比例现在已达27%， 2015年比例达80%。教室联网（安装信息点）现在已达80%，2015年教室联网要达100%。⑤2013年学校将升级、建设教务管理系统、学工系统、教职工（人事、人力资源）管理系统、科研管理系统、网上办公系统（OA）等。⑥2015年图书资料存储系统存储空间与学校存储系统整合，做到存储资源共享。⑦2015年将建设校园“一卡通”。

- 3、建设内容与措施

- （1）建设内容。①对原有主干设备进行升级改造增加多功能路由设备，保障校园网与外网的高速连接。建设万兆核心高速以太网，满足新的容量需求，解决低带接入、高带传输的瓶颈问题，用户以千兆以太网技术为主，结合无线局域网技术建设高速、稳定、便捷的主干校园网。②采用多路由核心交换机和虚拟化服务器，合理分配不同服务所需要的硬件环境，统一管理和调度提供各种信息服务的硬件资源。③对网络运行进行监控，运用网络行为审计系统，加强网络运行管理和用户行为管理。网络监控与防御系统可以在IDS和IPS模式工作，并运用主动防御技术，管理监控设备，实现有效的网络安全监控和响应。自动收集网络设备、信息安全设备、应用程序及网络流量信息，侦测网络攻击和异常网络行为，及时、直观地将攻击显示给网管人员，并给出解决建议。④搭建信息化校园的基本架构。实现“统一信息门户”、“统一身份认证”功能，建立公共数据交换平台，逐步解决信息孤岛问题。④大力推进信息化应用系统建设步伐。为教学科研提供更多、更优质服务。重点建设网络教学平台、学工平台、教务管理系统、数字化图书馆、办公自动化等应用系统。

- （2）建设措施。①制定信息化建设目标。针对我校信息化校园建设过程中的关键因素，从信息化校园建设机制与管理体制、信息化校园基础设施、网络基本应用、信息化应用等四个方面14个一级目标、85个二级目标，提出了总体建设目标和分步实施目标。(见附件1)。②进一步加强对信息化建设工作的领导。学校成立一个以学校主要领导牵头、主要职能部门领导参加的信息化建设委员会，信息化建设委员会负责对全校信息化建设的重大问题作出决策，督促、审批、信息化规划的制定与论证，决定信息化建设经费的调配与使用，协调部门间在信息化建设中的关系与行动。成立信息化建设专家委员会，信息化建设专家委员会为学校信息化建设出谋划策，提供专业技术支持。③重视校园信息化建设统一规划和管理。校园信息化建设和发展不仅仅是某个部门的事情，不是一时一事的孤立行为。在建设中体现总体规划，立项、业务流程规范化，应用系统开发过程、验收、维护、升级各个环节统一管理，避免出现信息孤岛、低水平重复建设等问题。坚持统一规划和管理，是校园信息化建设工作的必由之路。④着手理顺化信息化建设与管理部门的体制。提高了工作效率，节约人力物力资源，减少建设成本。⑤制定信息化建设发展规划。将信息化建设任务认真加以梳理，确定自己的中长期发展目标，按照本校的财力状况适当制定近期的发展计划，通过不断努力力争在三年内收到明显的效果，使校园信息化建设水平有一个明显提高。⑥在校园信息化建设工作中，大力倡导 “集约管理、资源共享”。管理集中、数据集中、应用集中、设备集中，做到信息共享、条件共享、设备共享。避免各部门分散建设，各自为政的不合理做法，在节约建设投资经费的同时，改善设备运行环境，提高设备管理水平和利用率。⑦加大对应用系统的投入，依据学校教学、科研工作实际需要，重点建设网络教学、教务管理、学生工作、数字化图书馆、办公自动化等应用系统，提高信息化服务的水平。⑧高度重视标准的制定与实施。依据国家与主管部门（教育部、人事部、科技部等）颁布技术标准、信息标准、编码标准，结合本校的需要逐步制定一些校内使用的技术规范和统一编码，确保信息化建设可持续发展。

- 4、资金预算与进度安排

- （1）资金预算。校园信息化建设预算1165万元。第一年约为620万元，第二年约为245万元，第三、第四年约为300万元。

校园信息化建设预算

| 项 目 | 预算（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 网络基础设施 | 475 |  |
| 网络基本应用 | 30 | 仅软件 |
| 信息化基础设施 | 50 |  |
| 信息化基本应用 | 530 |  |
| 合 计 | 1085 | 不含每年维护费 |

（2）建设进度见附件2（表述性文字，准备让曹老师补齐）

- 四、保障措施

为保障中西部高校基础能力建设工程项目的顺利实施，学校在认真学习贯彻《中西部高校基础能力建设工程实施方案》和《安徽省中西部高校基础能力建设工程实施方案资金管理细则》等文件精神的基础上，并从组织保障、管理机制、科学论证、配套条件、资金管理等五个方面入手，确保建设规划的顺利实施。

- （一）强化组织保障

建立统一领导、相互协调的管理队伍和管理体系，加强对中西部高校基础能力建设工程项目的领导，确保顺利完成建设任务。

- 1、学校成立由校长为组长，分管教学、后勤的副校长为副组长，有关职能部门负责人参加的领导小组，专门负责组织领导、规划编制和建设项目申报的决策、组织和协调工作。

- 2、成立由纪检监察部门组成的督查组，负责对项目建设进行全程检查、指导和考评。

- 3、成立有关处（室）、教学单位领导和专家组成的具体建设项目执行小组，负责具体项目实施工作。

在建立健全校级领导组、专家组和督查组，配备精干高效工作人员的前提下，组织高职称、高学历、创新能力强、熟悉建设项目的教学骨干，担当建设任务和管理工作。对所有参加项目建设和管理工作的人员，明确职责分工、具体任务、具体要求和考核目标。同时结合具体项目建设实际，聘请校内外同行专家，对重要建设内容和关键建设任务给予咨询、指导和评价。

- （二）创新管理机制

在学习兄弟院校经验的基础上，积极探索有利于中西部高校基础能力建设工程项目的实施，放大预期效益的管理机制，确保专项资金规范使用，专款专用，保障建设效益。

- 1、实施定期例会制度。定期召开领导小组和专家组会议，审核项目实施方案和工作计划，检查项目进展情况，对项目建设中遇到的重大问题进行决策控制和组织协调。

- 2、实施定期检查制度。组织督查人员和有关专家定期对项目的执行情况进行检查和评价，发现问题及时解决。对执行不力的项目负责人和具体责任人进行问责，确保项目达到预期目标。

- 3、实施严格审计制度。对项目执行中资金使用情况和设备采购情况进行跟踪审计，确保资金运行安全。

- 4、实施年度考核制度。结合省发改委年度项目检查，组织开展学校建设项目考评，推进项目建设进度，确保专项资金发挥效益。

- （三）加强科学论证

学校成立由校教学委员会为主要成员的专家组，按照“强基础、重能力、提质量”的要求，面向广大本科生，以“填平补齐”的原则对各个具体建设项目和仪器设备的必要性、可行性、科学性进行论证、咨询和指导，避免重复建设和资源闲置，最大限度地发挥项目资金在我校的使用效益。

- （四）提供优质配套条件

经过60多年的建设和发展，我校办学条件显著改善，申报规划建设项目所需要的场地、实验室等基本条件均能满足需要。为了高质量地完成项目建设工作，学校将进一步加强资源的统筹和协调，优先提供与建设项目相配套的实验场所和条件保障，优先满足教学实验平台和专业能力实践基地的需要。学校将深层次开展合作办学、科技开发、成果转让等工作，多渠道开辟资金来源，调整优化支出结构，开源节流，在经费安排上，优先满足中西部高校基础能力建设工程项目配套资金的需要。

- （五）强化资金管理

严格按照《中西部高校基础能力建设工程专项资金专项资金管理办法》和《中西部高校基础能力建设工程专项资金管理实施细则》的要求，凡是中西部高校基础能力建设工程专项资金项目经费，一律由学校财务处统一管理、单独核算、集中支付。学校对专项资金实行专户管理、专人负责、专款专用。严格执行专项资金项目年度预算，严格审批程序，保证资金使用的合理性、合法性、规范性。严格工程建设和物资采购招标制度，规范程序，严格手续，确保重要开支合法、高效。严格支出范围，强化集中支付，加强监督审计，确保资金运行安全，真正把专项资金管好用好。